## Miercoles_18_09_2024
Actividad | Detalles | Responsable | Inicio | Fin | Inicio Real | Fin Real | Duración | Observación
Correo a Directores |  | Marisol | 9:00 | 11:00
Notificación Presentación |  | Marisol | 9:00 | 11:00 |  |  |  | Ya no se envio
VPN Financiero Administrativo y Financiero Instalación y Capacitación | Horarios de trabajo de 9:00-17:30 Nube Ms One Drive Cambio Contraseña Sistema Timbrado-Contraseña Viáticos Manual Teams Llave del Data Center (En caso de que se inhiba ) | William Dianita | 9:30 | 9:45 | 9:30 | 10:30 | 15 min | En sitio, Siempre se deberia tener una copia de la llave del data center Actualizaron la contraseña, Soporte de Correo electrónico(generó demora)
Reunión con Delegados | Apagar copiadoras Check List >Apagado y Encendido | Diana | 11:00
Organización y Revisión |  | Javier | 14:00
Preparar Auditorio | Encendido de Proyector | Dianita | 14:30 | 14:45
Plan de Apagado | Bloqueo Acceso | Xavier | 15:30
Reunión en el auditorio | Horario teletrabajo | Administrativo | 15:00
Pizza |  | Marisol | 16:30
Fin de Jornada |  |  | 18:00
Apagado de Maquinas Virtuales

## Jueves_19_09_2024
Actividad | Detalles | Responsable | Inicio | Fin | Inicio Real | Fin Real | Duración | Observación
7:30
|  |  | 9:00 | 13:00