## APAGADO CD
No. | Secuencia de Actividades | Encargados | Observaciones
1 | Detener el funcionamientos de los servidores web | Javier, Lenin, Renan y Xavier
2 | Detener el funcionamiento de los servidores de base de datos | Javier, Lenin, Renan y Xavier
3 | Apagar los sistemas operativos (Apagar por última instancia Vmware Apliance 6.7) | Javier, Lenin, Renan y Xavier
4 | Poner en estado de mantenimiento los sistemas operativos vsphere de cada blade | Wiliam, Diana | Asegurarse que todas las mauinas virtuales esten apagadas
5 | Apagar los esxi vsphere | Wiliam, Diana
6 | Apagar los blades de forma remota | Wiliam, Diana
7 | Aplicar el proceso de apagado de los servidores de almacenamiento | Wiliam, Diana | Se debe asegurar primero que los blades esten apagado primero
1.- Store Easy
2.- NETAPP (consola ssh "halt")
3.- HPE MSA (consola ssh "shutdown / poweroff")
4.- Servidores de almacenamientos varios (Sinology interfaz WEB)
8 | Apagar Firewall | Wiliam, Diana
9 | Apagado IBMC 172.20.1.72 | Wiliam, Diana
10 | Apagado de la Central Telefónica | Diana
11 | Vcenter | William

## ENCENDIDO CD
No. | Secuencia de Actividades | Encargados | Observaciones
1 | Encender físicamente IBMC 172.20.1.72 | Wiliam, Diana | Esperar 10 minutos y se inicia
2 | Encender Firewall | Wiliam, Diana | Físicamente, esperar 5 minutos
3 | Esperar que cisco nexus esté activo
4 | Enceder los blades | Wiliam, Diana
5 | Enceder los equipo de almacenamiento | Wiliam, Diana
1.- HPE MSA
2.- NETAPP
3.- Store Easy
4.- Servidores de almacenamientos varios (Sinology interfaz WEB)
6 | Enceder los vsphere esxi | Wiliam, Diana
7 | Sacar del Modo de Mantenimiento al los esxi vsphere | Wiliam, Diana
8 | Iniciar los sistemas operativos | Javier, Lenin, Renan y Xavier
9 | Iniciar las bases de datos | Javier, Lenin, Renan y Xavier
10 | Iniciar las aplicaciones | Javier, Lenin, Renan y Xavier
11 | Vcenter | William

## Responsables
Área | Responsable
Ambiente | Andrés López
Planificación | Gabriela Díaz