Evolución del Pensamiento Ágil

La gestión de proyectos ágil no se formula sobre la necesidad de anticipación, sino sobre la de adaptación continua.

Agilidad

La agilidad en el contexto de SCRUM se refiere a un enfoque de gestión de proyectos y desarrollo de software que prioriza la flexibilidad, la colaboración y la adaptación rápida a los cambios. SCRUM, como marco de trabajo dentro de las metodologías ágiles, se caracteriza por su estructura iterativa y su enfoque en la entrega incremental de un producto o servicio.

En SCRUM, los equipos trabajan en ciclos cortos y repetitivos llamados Sprints, que suelen durar entre dos y cuatro semanas. Durante cada Sprint, se desarrolla y entrega una porción del producto final, permitiendo una revisión y ajustes constantes. Este enfoque garantiza que el producto final se alinee estrechamente con las necesidades y expectativas del cliente, ya que permite incorporar retroalimentación y cambios en tiempo real.

La agilidad en SCRUM también implica una estrecha colaboración entre los miembros del equipo y con los stakeholders o interesados. Las reuniones regulares, como las Daily Stand-ups y las Sprint Reviews, son fundamentales para mantener a todos informados y comprometidos con el proyecto.

En resumen, la agilidad en SCRUM promueve la adaptabilidad, la colaboración, y una entrega continua de valor, convirtiéndolo en un marco ideal para proyectos en entornos dinámicos y en constante cambio.

Evolución del pensamiento ágil

Desde la publicación del Manifiesto Ágil, el pensamiento ágil ha evolucionado de manera significativa. Se ha extendido a una amplia gama de industrias y disciplinas, más allá del desarrollo de software.

Una de las principales tendencias en la evolución del pensamiento ágil ha sido la creciente importancia de la colaboración. El pensamiento ágil enfatiza la colaboración entre los equipos de desarrollo, los clientes y otros interesados. Esta colaboración permite a las organizaciones entregar productos y servicios que mejor satisfacen las necesidades de sus clientes.

Otra tendencia importante en la evolución del pensamiento ágil ha sido la creciente importancia de la flexibilidad. El pensamiento ágil reconoce que el cambio es inevitable. Las organizaciones que adoptan el pensamiento ágil se preparan para el cambio y son capaces de adaptarse a él de manera efectiva.

La respuesta afirmativa: SÍ.

SCRUM es un marco aplicable a equipos en entornos dinámicos donde las necesidades del cliente cambian rápidamente, enfocándose más en las personas que en procesos.

Las empresas deben ser ágiles y flexibles para lograr ciclos cortos de desarrollo, satisfaciendo la demanda de calidad, bajo costo y rapidez sin afectar el resultado final.

La idea central

La idea central de ser ágil en SCRUM es adoptar un enfoque dinámico y flexible en la gestión de proyectos, priorizando la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios y nuevas demandas. Este marco fomenta la colaboración estrecha entre el equipo, la entrega iterativa de resultados y la respuesta ágil a los feedbacks de los clientes, garantizando que el producto final cumpla con las necesidades actuales del mercado y de los usuarios. En esencia, ser ágil en SCRUM significa valorar la adaptabilidad, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo para lograr objetivos de manera eficiente y efectiva.

Cuando una empresa comienza a gestar un producto, no siempre es necesario conocer al completo todas y cada una de las funcionalidades finales del mismo, solo necesita tener una primera versión con sus funcionalidades específicas básicas, funcionalidades que pueden ir variando, cambiando y desarrollando su valor. La dinámica de Scrum se basa en el aprendizaje continuo, usando la adaptación y la inspección para incorporar el mismo en el siguiente ciclo y, con ello, aumentar la satisfacción de los clientes, mejorar los resultados de negocio y desarrollar de forma continua su valor.

Usar SCRUM es mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión de proyectos mediante un enfoque ágil que fomenta la flexibilidad, la colaboración continua y la adaptación rápida a cambios, centrando esfuerzos en entregar valor de forma incremental y constante.

El futuro del pensamiento ágil

El pensamiento ágil está en constante evolución. A medida que el mundo se vuelve cada vez más complejo y cambiante, el pensamiento ágil seguirá siendo una herramienta valiosa para las organizaciones que buscan entregar productos y servicios de alta calidad.

Algunos de los posibles desarrollos futuros del pensamiento ágil incluyen:

Como comenzar con Scrum: puedes tratar de utilizar un patrón que me ha funcionado con docenas de equipos. Obviamente necesitas un equipo Scrum. Esto significa tener un product propietario, un scrum master y entre cinco y nueve miembros de equipo.

undermark, Peter

Sigue esta serie de pasos:

Para implementar y usar SCRUM eficazmente, hay una serie de pasos clave que se deben seguir:

Comprensión de los Fundamentos de SCRUM:

–

Antes de implementar SCRUM, es crucial entender sus principios, valores y estructura. Esto incluye familiarizarse con los roles de SCRUM (Scrum Master, Product Owner, Equipo de Desarrollo), los artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento) y los eventos (Sprint Planning, Daily SCRUM, Sprint Review, Sprint Retrospective).

Configuración del Equipo de SCRUM:

–

Forma un equipo de SCRUM que incluya un Scrum Master, un Product Owner y miembros del Equipo de Desarrollo. Asegúrate de que cada miembro entienda su rol y responsabilidades.

Creación del Product Backlog:

–

El Product Owner debe desarrollar un Product Backlog, una lista priorizada de características, funcionalidades, requisitos y mejoras para el producto.

Planificación del Sprint:

–

Realiza una reunión de planificación del Sprint donde el equipo selecciona tareas del Product Backlog para trabajar durante el Sprint. Este es el momento de definir los objetivos del Sprint y planificar cómo se lograrán.

Ejecución del Sprint:

–

Durante el Sprint, que generalmente dura de 2 a 4 semanas, el equipo trabaja en las tareas seleccionadas. El progreso se monitorea diariamente a través de reuniones breves conocidas como Daily SCRUM.

Revisión y Retrospectiva del Sprint:

–

Al final de cada Sprint, se realiza una Revisión del Sprint para presentar el trabajo completado. Luego, se lleva a cabo una Retrospectiva del Sprint, donde el equipo reflexiona sobre el Sprint pasado y discute formas de mejorar en el próximo.

Repetición y Mejora Continua:

–

Una vez finalizado un Sprint, se comienza el siguiente. SCRUM es un proceso iterativo y cada Sprint debe construirse sobre las lecciones aprendidas del anterior, con el objetivo de mejorar continuamente la eficiencia y la calidad del trabajo.

En un mundo de constante cambio, las empresas deben adaptarse continuamente, transformando sus modelos de negocio para gestionar el cambio e innovar. Un plan totalmente cerrado resulta ineficaz ante la rápida evolución de los mercados. Las organizaciones requieren profesionales capaces de innovar y reaccionar velozmente, desarrollando estrategias que entreguen resultados concretos y se adapten a los cambios, construyendo productos que evolucionan con las necesidades emergentes del entorno.

El objetivo del curso "Agile Project Management: SCRUM" es proporcionar a los estudiantes un conocimiento profundo y práctico de la metodología SCRUM dentro del marco de la gestión de proyectos ágil. Esto incluye:

El curso está diseñado para equipar a los estudiantes con las herramientas y técnicas necesarias para gestionar con éxito proyectos en entornos ágiles y dinámicos, mejorando la eficiencia, la colaboración y la satisfacción del cliente.

"Todo fracaso es la falta de adaptación, todo éxito es una adaptación exitosa"

-Max McKeown

Orígenes y filosofía de SCRUM

Desarrollo histórico y evolución de SCRUM

El desarrollo histórico y la evolución de SCRUM tienen sus raíces en varias teorías y prácticas de gestión de proyectos y desarrollo de software. SCRUM, como marco de trabajo, ha evolucionado significativamente desde su concepción hasta convertirse en una de las metodologías ágiles más populares. Aquí está su trayectoria:

Filosofía y valores fundamentales de SCRUM

La filosofía y los valores fundamentales de SCRUM son elementos esenciales que forman la base de este marco de trabajo ágil. Estos principios orientan la forma en que los equipos deben interactuar y abordar el trabajo para lograr resultados óptimos. Los valores fundamentales de SCRUM incluyen:

Compromiso:

–

Los miembros del equipo se comprometen con los objetivos del proyecto y con el proceso de SCRUM. Esto significa estar dedicados a hacer el trabajo y cumplir con los objetivos establecidos.

Coraje:

–

SCRUM fomenta que los equipos sean valientes para enfrentar desafíos y problemas, y para experimentar en la búsqueda de soluciones innovadoras. Esto también incluye la disposición para adaptarse a los cambios y hablar abiertamente de cualquier obstáculo o preocupación.

Enfoque:

–

La concentración en las tareas del Sprint y los objetivos del proyecto es crucial. El enfoque se mantiene al limitar las distracciones y al priorizar el trabajo que agrega valor.

Apertura:

–

La transparencia y la apertura son vitales en SCRUM. Los equipos deben ser abiertos en cuanto a su trabajo, los desafíos que enfrentan y estar dispuestos a compartir y recibir feedback constructivo.

Respeto:

–

Los miembros del equipo deben respetarse mutuamente, valorar sus habilidades y contribuciones individuales. El respeto fomenta un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, donde cada miembro es valorado.

Elementos Clave de la Filosofía de SCRUM

Los elementos clave de la filosofía de SCRUM incluyen:

- Fomentar ciclos de desarrollo cortos y adaptativos para responder rápidamente a cambios y feedback.

- Colaboración y Comunicación

- Empoderamiento del Equipo

- Enfoque en el Valor

- Transparencia y Apertura

- Estos elementos reflejan un enfoque ágil y adaptativo para gestionar proyectos complejos y cambiantes.

- Mantener una comunicación abierta y transparente sobre el progreso y los desafíos del proyecto.

- Los fundamentos de Scrum son los principios y prácticas que sustentan el marco de trabajo Scrum. Estos fundamentos se basan en cuatro valores fundamentales:

- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas:

- –

- Scrum se centra en las personas y sus interacciones, más que en los procesos o herramientas.

- Productos valiosos sobre documentación exhaustiva:

- –

- Scrum se centra en la entrega de productos valiosos, más que en la documentación exhaustiva.

- Colaboración con el cliente sobre negociación contractual:

- –

- Scrum se basa en una estrecha colaboración con el cliente, más que en la negociación contractual.

- Responder al cambio sobre seguir un plan:

- –

- Scrum se adapta al cambio, más que seguir un plan rígido.

Los fundamentos de Scrum se materializan en tres componentes principales:

Roles

En Scrum, hay tres roles principales: el Product Owner, el Scrum Master y el Equipo de Desarrollo. Cada rol tiene responsabilidades y obligaciones específicas.

Responsabilidades

Cada rol en Scrum tiene responsabilidades y obligaciones específicas. Estas responsabilidades están diseñadas para garantizar que el equipo Scrum sea efectivo y funcione de manera eficiente.

Eventos

Scrum tiene cuatro eventos principales: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective. Estos eventos proporcionan oportunidades para que el equipo Scrum planifique, coordine y revise su trabajo.

Scrum es simple pero difícil. ¿Por qué? Porque su definición es clara y concisa, pero a la hora de utilizar esa definición es necesario interpretarla dependiendo del contexto en el que nos encontremos.

Cyment, Alan

Características del Scrum

Scrum es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por:

Existe una clara forma de comenzar tu camino con Scrum: sigue todas las reglas desde el primer día sin cuestionarlas.  El motorcito va a hacer su trabajo, iluminando el camino que tenemos por delante.

Cyment, Alan

Conclusiones

Los fundamentos de Scrum son los principios y prácticas que sustentan el marco de trabajo Scrum. Estos fundamentos se basan en cuatro valores fundamentales: individuos e interacciones, productos valiosos, colaboración con el cliente y responder al cambio.

Los fundamentos de Scrum se materializan en tres componentes principales: roles, responsabilidades y eventos. Estos componentes trabajan juntos para crear un marco de trabajo que es eficaz, eficiente y adaptable.

Principios y Valores del Manifiesto Ágil

La dinámica de un proyecto Scrum puede resumirse a grandes rasgos como  una serie de iteraciones durante las cuales se irán desarrollando orgánicamente tanto el producto como el proceso.

El Manifiesto Ágil

El Manifiesto Ágil es un documento que establece los principios fundamentales del pensamiento ágil. Fue publicado en 2001 por un grupo de desarrolladores de software que estaban frustrados con los enfoques tradicionales de desarrollo de software, que eran lentos, inflexibles y no respondían bien al cambio.

El Manifiesto Ágil se basa en cuatro valores fundamentales:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas:

–

Los individuos y sus interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas.

Productos valiosos sobre documentación exhaustiva:

–

Los productos valiosos son más importantes que la documentación exhaustiva.

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual:

–

La colaboración con el cliente es más importante que la negociación contractual.

Responder al cambio sobre seguir un plan:

–

La respuesta al cambio es más importante que seguir un plan.

Los 12 principios del Manifiesto Ágil

Estos principios han sido adoptados por organizaciones de todo el mundo, en una amplia gama de industrias y disciplinas. El pensamiento ágil ha demostrado ser una forma eficaz de desarrollar productos y servicios de alta calidad, que satisfagan las necesidades de los clientes y respondan al cambio.

Los firmantes del Manifiesto (pdf adjunto(opens in a new tab)) redactaron y establecieron 12 principios derivados de cuatro postulados:

Impacto del Manifiesto Ágil

El impacto del Manifiesto Ágil ha sido considerable en el mundo del desarrollo de software y la gestión de proyectos. Ha propiciado un cambio sustancial en la forma en que las organizaciones abordan el desarrollo de productos, destacando la importancia de la adaptabilidad, la colaboración y la eficiencia. Este enfoque ha conducido a una mejora en la rapidez y calidad de las entregas de software, una mayor satisfacción del cliente y una mejor respuesta a los cambios del mercado. Además, ha influido en la cultura organizacional, promoviendo prácticas de trabajo más dinámicas y colaborativas.

Elementos de SCRUM

SCRUM representa un delicado equilibrio entre estructura y flexibilidad, manteniendo un balance entre límites definidos y la libertad necesaria para la innovación y adaptabilidad.

Los elementos de Scrum son los componentes fundamentales del marco de trabajo Scrum. Estos elementos incluyen:

Roles

En Scrum, hay tres roles principales: el Product Owner, el Scrum Master y el Equipo de Desarrollo. Cada rol tiene responsabilidades y obligaciones específicas.

Artefactos

Scrum tiene tres artefactos principales: el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Incremento. Estos artefactos proporcionan una visión general del trabajo que se está realizando y el progreso que se está logrando.

Eventos

Scrum tiene cuatro eventos principales: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective. Estos eventos proporcionan oportunidades para que el equipo Scrum planifique, coordine y revise su trabajo.

Roles

Cada una de las personas implicadas en un proyecto Scrum tiene diferentes roles según sus responsabilidades. Es absolutamente necesario entenderlos y conocerlos para asegurar la implementación de los proyectos con garantía de éxito.

A la totalidad de las personas que intervienen en el proyecto, se las clasifica de forma inicial en dos grandes grupos: comprometidos e implicados. Sin que tenga carácter peyorativo alguno, a los primeros se les denomina "cerdo" y a los segundos "gallina", y el origen de estos nombres viene dado por la siguiente metáfora:

Una gallina y un cerdo paseaban por la carretera. La gallina preguntó al cerdo: “¿Quieres abrir un restaurante conmigo?”. El cerdo consideró la propuesta y respondió: “Sí, me gustaría. ¿Y cómo lo llamaríamos?”. La gallina respondió: “Huevos con jamón”.

El cerdo se detuvo, hizo una pausa y contestó: “Pensándolo mejor, creo que no voy a abrir un restaurante contigo. Yo estaría realmente comprometido, mientras que tú estarías sólo implicada”.

En Scrum, hay tres roles principales:

Product Owner (Propietario del producto)

–

El Product Owner es responsable de la visión del producto y de garantizar que el producto satisfaga las necesidades del cliente.

Development team (Equipo de desarrollo)

–

El equipo de desarrollo o development team hace referencia al grupo o grupos de profesionales con los conocimientos técnicos necesario para desarrollar el proyecto de manera conjunta y se encargan de construir el incremento de producto en cada Sprint.

Scrum master (Facilitador de proyectos)

–

El Scrum master o facilitador de proyectos es la persona responsable del funcionamiento de la Metodología Scrum como marco de trabajo en la organización, erigiéndose por tanto como el líder de los equipos en la gestión ágil de proyectos. Su misión es que los equipos de trabajo alcancen los objetivos marcados con el fin de llegar a la fase de «Sprint final», eliminando cualquier posible dificultad que puedan encontrar durante la realización del proyecto.

Artefactos

Los artefactos de Scrum son sus herramientas, sus bloques de construcción elementales, los cuales ayudan a los roles durante todos y cada uno de los eventos, es decir, son los elementos físicos que se producen como resultado de la aplicación del Scrum. Los tres principales artefactos o herramientas Scrum son: el product backlog, sprint backlog y el incremento.

Scrum tiene tres artefactos principales:

El product backlog o pila del producto

–

Representa la principal fuente de información sobre el producto en Scrum, y es el inventario que contiene todos los trabajos que se deban hacer en el mismo. Esta lista es el resultado del trabajo del product owner con el cliente y en ella se registran los requisitos desde su punto de vista.

Por tanto, el producto owner es el único responsable de este artefacto, y de añadir y ordenar los ítems priorizando los que tienen más valor en cada una de las etapas para que el equipo de desarrollo pueda ejecutarlos de forma adecuada.

El PO comienza con una visión inicial del producto, que irá evolucionando durante el desarrollo del proceso Scrum.

El sprint backlog o pila del Sprint

–

Refleja los requisitos desde el punto de vista del equipo, se corresponde con la lista de los trabajos a realizar durante un Sprint (Evento) para generar el incremento previsto. Es decir, contiene todo el trabajo que el equipo de desarrollo debe realizar dentro de un Sprint. El sprint backlog permite entender la evolución del trabajo a lo largo del Sprint y analizar hasta donde se ha cumplido el objetivo, al actualizarse de forma continua durante toda la iteración, especialmente a través de los daily scrums.

El sprint backlog, se representa a través de un tablero de tareas en el cual se visibiliza todo el trabajo necesario para cumplir el compromiso que se alcanzó con el product owner para el determinado Sprint. El propósito de este artefacto es mantener la transparencia dentro del desarrollo, permitiendo ver las tareas a cubrir, cuáles están pendientes y cuáles se han empezado, y el estado del esfuerzo pendiente para acabarlas, quiénes están trabajando, en qué partes y cuáles están terminadas, así como aquellas en las que se está teniendo problemas y están atascadas.

La forma más habitual de gestionar la lista de objetivos a completar en la iteración (product backlog items), es a través de un tablero de tareas (scrum taskboard) y la utilización de post its. En este tablero se coloca al lado de cada objetivo a realizar la lista de tareas necesarias para acabarlo mediante el post its, los cuales se van moviendo según va cambiando el estado de las tareas pendientes, a progreso y hechas. Para cada uno de los miembros del equipo se suelen emplear adhesivos más pequeños, de diferentes colores y formas para cada tarea, pudiendo de esta manera ver en que tarea trabaja cada uno.

El progreso de la iteración y su velocidad con respecto a las tareas u horas pendientes se puede mostrar mediante un gráfico de trabajo pendiente (burndown chart), en el cual se especifica el trabajo que queda por hacer a lo largo del tiempo y la velocidad a la que se están completando los objetivos.

Se pueden utilizar los siguientes gráficos de esfuerzo pendiente:

- Días pendientes para completar los requisitos del producto o proyecto (product burndown chart), realizado a partir de la lista de requisitos priorizados (product backlog).

- Horas pendientes para completar las tareas de la iteración (sprint burndown chart), realizado a partir de la lista de tareas de la iteración (iteration backlog).

El incremento

–

Un incremento es el resultado del Sprint, es decir, la suma de todas las tareas, casos de uso, historias de usuario y cualquier elemento que se haya desarrollado durante el Sprint, supone pues una parte del producto y tiene como característica el estar completamente terminada y operativa para ser entregada al cliente.

Por tanto, el incremento es la parte del producto producida en un Sprint potencialmente entregable, y el producto final no es otra cosa que la suma de los incrementos temporales.

El incremento permite medir el progreso que ha tenido el proceso en cada etapa, y es esencial que cada iteración tenga un incremento, porque de lo contrario se refleja que algo ha fallado.

Otros artefactos

Hay otros artefactos a considerar dentro del marco de Scrum:

Definition of Done (DoD):

–

Es un documento que define los criterios para que se considere hecha una parte del trabajo de un equipo Scrum. Se estipulan criterios comunes para definir cuándo un ítem está completamente terminado, los cuales deben aplicarse a todos los ítems que forman parte del incremento.

Definition of Ready (DoR):

–

Es un documento que define cuándo una historia de usuario se considera lista para que el equipo de desarrollo pueda entenderla, valorarla y descomponerla en tareas estimadas e incluirla en un Sprint.

Burn down Chart:

–

El Burn down Chart o gráfico de avance indica el trabajo pendiente a lo largo del tiempo y la velocidad a la que se están completando los objetivos, requisitos, o historias de usuarios. Permite extrapolar si el equipo podrá completar el trabajo en el tiempo estimado y es actualizado diariamente.

Burn up Chart:

–

Es similar al anterior, pero con la diferencia de que se parte de cero y se va marcando la cantidad de trabajo completado al final del Sprint.

Eventos

Un factor importante para la buena marcha de la Metodología Scrum son los eventos que realizan los distintos participantes, es decir las prácticas y actividades que integran la rutina de trabajo.

Scrum tiene cuatro eventos principales:

Sprint Planning:

–

El Sprint Planning es una reunión de un día en la que el equipo acuerda el trabajo que se realizará en el sprint.

Reunión de planificación del Sprint

–

Marca el comienzo de cada Sprint. En ella se definen las tareas que formarán parte de cada Sprint, es decir, se determina cuál es el objetivo de este y las tareas necesarias para conseguirlo. El Scrum master debe asegurarse de que los miembros del equipo han entendido el propósito y de que el evento se lleve a cabo con toda normalidad.

Sprint Review:

–

El Sprint Review es una reunión de una hora en la que el equipo presenta el trabajo completado al Product Owner y a otros interesados.

Sprint Retrospective:

–

El Sprint Retrospective es una reunión de una hora en la que el equipo reflexiona sobre el sprint anterior y discute cómo mejorar.

Responsabilidades de Scrum

Cada rol en Scrum tiene responsabilidades y obligaciones específicas. Estas responsabilidades están diseñadas para garantizar que el equipo Scrum sea efectivo y funcione de manera eficiente.

Las responsabilidades de los roles de Scrum se resumen a continuación:

Product Owner

- Definir la visión del producto y las historias de usuario.

- Priorizar las historias de usuario.

- Negociar con el cliente cambios en las historias de usuario.

Scrum Master

- Facilitar el scrum.

- Ayudar al equipo a seguir los principios de Scrum.

- Remove impedimentos al equipo.

Haz clic para  girar

Equipo de Desarrollo

- Estimar el esfuerzo de las historias de usuario.

- Planificar y realizar el trabajo necesario para completar las historias de usuario.

- Entregar las historias de usuario terminadas al Product Owner.

# Comparativa de SCRUM con Metodologías Lean y Kanban

Principios y valores comunes

- Estos principios y valores se basan en la idea de que los proyectos se pueden completar de manera más eficiente y eficaz al centrarse en las personas, la colaboración y la adaptación al cambio.

- Estos principios y valores se reflejan en las prácticas y herramientas específicas de cada metodología. Por ejemplo, Scrum utiliza sprints, Daily Scrums y Sprint Reviews para fomentar la co laboración y la comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente. Kanban utiliza un tablero Kanban para visualizar el flujo de trabajo y facilitar la adaptación al cambio. Lean utiliza técnicas como la eliminación de desperdicios y el flujo continuo para mejorar la eficiencia y la eficacia.

- Los principios y valores comunes de Scrum, Kanban y Lean incluyen:

- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas:

- –

- Las personas y sus interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas.

- Productos valiosos sobre documentación exhaustiva:

- –

- Los productos valiosos son más importantes que la documentación exhaustiva.

- Colaboración con el cliente sobre negociación contractual:

- –

- La colaboración con el cliente es más importante que la negociación contractual.

- Responder al cambio sobre seguir un plan:

- –

- La respuesta al cambio es más importante que seguir un plan.

Diferencias clave

Las diferencias clave entre SCRUM, Lean y Kanban son:

Enfoque

Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental, mientras que Kanban es un marco de trabajo continuo.

Duración de las iteraciones

Scrum se basa en sprints de dos semanas, mientras que Kanban no tiene un ciclo de vida fijo.

Planeamiento

Scrum tiene un proceso de planificación formal, mientras que Kanban es más informal.

Priorización

Scrum utiliza el Product Backlog para priorizar el trabajo, mientras que Kanban utiliza un sistema de carriles para gestionar el flujo de trabajo.

Medición

Scrum utiliza el Sprint Burndown Chart para medir el progreso, mientras que Kanban utiliza un tablero Kanban para visualizar el flujo de trabajo.

¿Cuál es la principal diferencia entre SCRUM, Lean y Kanban?

1

SCRUM se enfoca en ciclos de desarrollo iterativos y roles bien definidos.

2

Lean prioriza la eliminación de desperdicios y la eficiencia en los procesos.

3

Kanban se centra en visualizar el trabajo y limitar el trabajo en proceso.

Las 3 som correctas

Ventajas y desventajas de Scrum, Kanban y Lean

Cada metodología tiene sus puntos fuertes y débiles, y la elección dependerá de las necesidades y características específicas del proyecto y la organización.

SCRUM

- Ventajas:

  - Mejora la planificación y control con Sprints regulares.

  - Fomenta el trabajo en equipo y la colaboración.

  - Adaptación y feedback continuo.

- Desventajas:

  - Menos flexible en cambios a mitad de Sprint.

  - Roles específicos requieren entrenamiento y adaptación.

KANBAN

- Ventajas:

  - Mayor flexibilidad para cambios continuos.

  - Fácil visualización y seguimiento del progreso.

  - Eficiente en control de flujo de trabajo.

- Desventajas:

  - Menos estructura puede llevar a falta de plazos claros.

  - Requiere disciplina en la gestión del trabajo en proceso.

LEAN

- Ventajas:

  - Enfoque en eficiencia y reducción de desperdicios.

  - Mejora continua del proceso.

  - Orientado a maximizar valor para el cliente.

- Desventajas:

  - Puede ser desafiante identificar y eliminar desperdicios.

  - Requiere compromiso organizacional para cambios culturales.

- Scrum es una buena opción para proyectos que requieren un alto grado de colaboración entre el equipo de desarrollo y el cliente. También es una buena opción para proyectos que tienen requisitos cambiantes.

- Kanban es una buena opción para proyectos que requieren un flujo de trabajo continuo. También es una buena opción para proyectos que tienen requisitos que no están bien definidos.

- Lean es una buena opción para proyectos que buscan mejorar la eficiencia y la eficacia. También es una buena opción para proyectos que tienen procesos o sistemas complejos.

- La elección de la metodología ágil adecuada depende de las necesidades específicas del proyecto. Scrum, Kanban y Lean son todas opciones viables, pero cada una tiene sus propias ventajas y desventajas.

Planificación y Gestión del Ciclo de Desarrollo Ágil

Scrum … permite exponer de manera implacable cualquier problema que se ponga en su camino.Scrum … permite exponer de manera implacable cualquier problema que se ponga en su camino

En cualquier organización, es esencial que todos los integrantes de un proyecto conozcan sus responsabilidades y plazos. Los modelos ágiles de gestión de proyectos, como SCRUM, se enfocan en maximizar el valor para clientes y usuarios, alejándose de métodos tradicionales de planificación rígida. SCRUM especifica tareas y tiempos, facilitando entregas rápidas y adaptativas a través de iteraciones. Esta metodología ágil permite ajustes continuos, considerando los cambios como elementos positivos y necesarios para la entrega eficiente de valor en cortos periodos de tiempo.

La planificación y gestión del ciclo de desarrollo ágil es un proceso iterativo e incremental que se centra en la entrega de valor al cliente de manera rápida y frecuente. El proceso se basa en los siguientes pasos: