## Hoja1
| PLANIFICACIÓN DESARROLLO | [12 empty] | EJECUTADO |  | META
TIEMPO | DIAS |  |  |  |  | MESES | [7 empty] | MESES | %
RECURSOS MÓDULO | UNO | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | DOS |  | TRES |  | CUATRO |  | CINCO |  |  |  | DOS | TRES | CUATRO | CINCO
PRESUPUESTO | 419 | 210 | 140 | 105 | 84 | 9.66 |  | 6.44 |  | 4.83 |  | 3.86 |  | 8.32 | 23.78 | ene 2025 | ene 2025 | ene 2025 | ene 2025
CONTABILIDAD | 596 | 298 | 199 | 149 | 119 | 13.71 | 13.71 | 9.15 | 9.15 | 6.85 | 6.85 | 5.47 | 5.47 |  |  | oct 2026 | jun 2026 | mar 2026 | feb 2026
INVENTARIOS | 104 | 52 | 35 | 26 | 21 | 2.39 | 16.1 | 1.61 | 10.76 | 1.2 | 8.05 | 0.97 | 6.44 |  |  | dic 2026 | jul 2026 | abr 2026 | mar 2026
NÓMINA | 267 | 134 | 89 | 67 | 53 | 6.16 | 22.26 | 4.09 | 14.85 | 3.08 | 11.13 | 2.44 | 8.88 |  |  | jun 2027 | nov 2026 | jul 2026 | may 2026
ACTIVOS FIJOS | 141 | 71 | 47 | 35 | 28 | 3.27 | 25.53 | 2.16 | 17.01 | 1.61 | 12.74 | 1.29 | 10.17 |  |  | oct 2027 | ene 2027 | sep 2026 | jul 2026
TESORERIA | 31 | 16 | 10 | 8 | 6 | 0.74 | 26.27 | 0.46 | 17.47 | 0.37 | 13.11 | 0.28 | 10.45 |  |  | oct 2027 | feb 2027 | sep 2026 | jul 2026
RECAUDACIÓN | 80 | 40 | 27 | 20 | 16 | 1.84 | 28.11 | 1.24 | 18.71 | 0.92 | 14.03 | 0.74 | 11.19 |  |  | dic 2027 | mar 2027 | oct 2026 | ago 2026
GARANTÍAS, CTRL. DE OBRAS Y DE BIENES INFORMÁTICOS | 115 | 58 | 38 | 29 | 23 | 2.67 | 30.78 | 1.75 | 20.46 | 1.33 | 15.36 | 1.06 | 12.25 |  |  | mar 2028 | may 2027 | dic 2026 | sep 2026
EXT. TELEFONICAS | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.18 | 30.96 | 0.14 | 20.6 | 0.09 | 15.45 | 0.09 | 12.34 |  |  | mar 2028 | may 2027 | dic 2026 | sep 2026
TOTAL | 1761 | 883 | 588 | 441 | 352 | 40.62 |  | 27.04 |  | 20.28 | 20.28 | 16.2 | 16.2 | 8.32 | 23.78