## Hoja de Ruta
Sprint | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Duración (semanas) | Objetivo | Norma Arcos | Javier Chillogallo | Lenin Illapa | Renan Guerrero | Joe Ortiz | PO
1 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | 3 | Investigacion, estado actual y propuesta | Documentación e Implementación de la Metodologìa | Documentación e Implementación de la Metodologìa | NA | NA | NA | NA | Check
2 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 3 | Documentación, Inventario, Presupuesto,Tesoreria | Documentación e Implementación de la Metodologìa | Documentación e Implementación de la Metodologìa | NA | NA | NA | NA | Hu
3 | 2024-04-22 | 2024-05-10 | 3 | Tesoreria | Desarrollo Back End | Desarrollo Back End | NA | NA | NA | Elaboración de Historias de Usuario | Actas de Reunion desde el 8 de Abril
4 | 2024-05-12 | 2024-05-31 | 3 | Presupuesto | Documentacion Backlog, Desarrollo Back y Front |  | NA | NA | NA | Capacitaciones de los Módulos Presupuesto, Contabilidad y Tesorería
5 | 2024-06-03 | 2024-06-21 | 3
6 | 2024-06-24 | 2024-07-12 | 3
7 | 2024-07-15 | 2024-08-02 | 3
8 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 3
9 | 2024-08-26 | 2024-09-13 | 3
10 | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 3
11 | 2024-10-07 | 2024-10-25 | 3
12 | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 3
13 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 3
14 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 3
3
3

## Hoja2
CR | Comprobante Retencion
CP
CB
RV
AP
CO
CI
MC
AJ
AS

## Hoja1
Sprint | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Resumen de actividades realizadas
1 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | Análisis del Sitema actual, Arquitectura a desarrollarse,Metodología de trabajo
2 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | Diagnostico de Aplicación de Metodólogia, Análisis y selección de tecnologia en front
3 | 2024-04-22 | 2024-05-10 | Asignación de roles, Formalización de responsables
4 | 2024-05-12 | 2024-05-31 | Hoja de ruta, Estimación y Planificación de los módulos a desarrollarse, Estandares de Programación, inicio de historias de usuario
5 | 2024-06-03 | 2024-06-21 | Certificacion Presupuestaria y Certificacion Plurianual, Compromiso Presupuestario
6 | 2024-06-24 | 2024-07-12 | Ejecución Presupuestaria, Fuentes de Financiamiento, Modulo de Seguridad y Administración
7 | 2024-07-15 | 2024-08-02 | Modulo de Seguridad y Administración, Certificacion Presupuestaria, Movimientos por partida, Movimientos por compromiso, Certificaciones y compromisos sin utilizar, Consulta por clasificador
8 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | Certificaciones y compromisos de arrastre, Reporte Genérico,Carga de Archivo de excel de Presupuesto, Módulo de Seguridad y Administración
9 | 2024-08-26 | 2024-09-13 | Proforma presupuestaria, Estabilizacion del Sitema Back y Front
10 | 2024-09-16 | 2024-10-04 | Compromiso, Asociacion Contabilidad presupuesto, Fuentes de Financiamiento, Tipo de Comprobante,Administracion de Partidas
11 | 2024-10-07 | 2024-10-25 | Estabilizacion del Sitema Back y Front, Análisis del código fuente de back y front con SonarQube
12 | 2024-10-28 | 2024-11-15 | Estabilizacion del Sitema Back y Front, Análisis del código fuente de back y front con SonarQube, Firma Electrónica, Arquitectura de Firma EC, Documentación
13 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | Estabilizacion del Sitema Back y Front, Firma Electrónica, Arquitectura de Firma EC, Documentación, Módulo de Seguridad y Administración
14 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | Estabilizacion del Sitema Back y Front, Firma Electrónica, Arquitectura de Firma EC, Documentación