## Semana 1-5 Abril (3) (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 01 al 05 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Documento de Situación Actual y Propuesta de Proyecto | Descripción Tecnología usada y a usar | 2024-04-01 | 0 | 2024-04-01
2 | Documento de Estándar de Programación | Formato para Métodos Funciones Procedimientos | 2024-04-02 | 0 | 2024-04-02
3 | Manual de Uso de Git para Creacion de Repositorio y ramas | Distribución por directorios | 2024-04-03 | 0 | 2024-04-03
4 | Manual para clonación del proyecto en Git | Clonación repositorio Front y por consola | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-04
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Manuales | 2024-04-05 | 0 | 2024-04-05

## Semana del 15 al 19 de Dic
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-12-15 | Norma Arcos | Desarrollo | FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD AL PLAN OPERATIVO ANUAL-POA(Item en el menú) | GPRD2 | CONGOPE
2 | 2025-12-16 | Norma Arcos | Desarrollo | FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD AL PLAN OPERATIVO ANUAL-POA | GPRD2 | CONGOPE
3 | 2025-12-17 | Norma Arcos | Desarrollo | Estabilizacion GPRD2 testing | GPRD2 | CONGOPE
4 | 2025-12-18 | Norma Arcos | Desarrollo | Estabilizacion GPRD2 testing | GPRD2 | CONGOPE
5 | 2025-12-19 | Norma Arcos | Desarrollo | FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD AL PLAN OPERATIVO ANUAL-POA | GPRD3 | CONGOPE

## Semana del 8 al 12 de Dic
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-12-08 | Norma Arcos | Desarrollo | FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD AL PLAN OPERATIVO ANUAL-POA(Item en el menú) | GPRD2 | CONGOPE
2 | 2025-12-09 | Norma Arcos | Desarrollo | FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD AL PLAN OPERATIVO ANUAL-POA | GPRD2 | CONGOPE
3 | 2025-12-10 | Norma Arcos | Desarrollo | Estabilizacion GPRD2 testing | GPRD2 | CONGOPE
4 | 2025-12-11 | Norma Arcos | Desarrollo | Estabilizacion GPRD2 testing | GPRD2 | CONGOPE
5 | 2025-12-12 | Norma Arcos | Desarrollo | FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD AL PLAN OPERATIVO ANUAL-POA | GPRD3 | CONGOPE

## Semana del 1 al 5 de Dic
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-12-01 | Norma Arcos | Desarrollo | FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD AL PLAN OPERATIVO ANUAL-POA | GPRD2 | CONGOPE
2 | 2025-12-02 | Norma Arcos | Desarrollo | FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD AL PLAN OPERATIVO ANUAL-POA | GPRD2 | CONGOPE
3 | 2025-12-03 | Norma Arcos | Reunión | Curso Agile Scrum | GPRD2 | CONGOPE
4 | 2025-12-04 | Norma Arcos | Reunión | Curso Agile Scrum | GPRD2 | CONGOPE
5 | 2025-12-05 | Norma Arcos | NA | FERIADO | NO APLICA | CONGOPE

## Semana del 24 al 28 de Nov
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-11-24 | Norma Arcos | Desarrollo | Ejecución presupuestaria y solicitud de reforma presupuestaria en disminución, Correccion de fecha de retorno en autorizacion Permisos y Vacaciones | Documentacion | CONGOPE
2 | 2025-11-25 | Norma Arcos | Desarrollo | Revision de registros por el año en gprd, Reforma Presupuestaria POA para Planificacion | Talento Humano | CONGOPE
3 | 2025-11-26 | Norma Arcos | Reunión | Estabilizacion GPRD | GPRD2 | CONGOPE
4 | 2025-11-27 | Norma Arcos | Reunión | Reforma Presupuestaria POA para Planificacion | GPRD2 | CONGOPE
5 | 2025-11-28 | Norma Arcos | Desarrollo | Estabilizacion de Ambiente Local de GPRDV2 | GPRD3 | CONGOPE

## Semana del 17 al 21 de Nov
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-11-17 | Norma Arcos | Desarrollo | Estabilizacion GPRD2 | Talento Humano | CONGOPE
2 | 2025-11-18 | Norma Arcos | Desarrollo | Correccion error estado gprd el oro | Talento Humano | CONGOPE
3 | 2025-11-19 | Norma Arcos | Reunión | Actualizacion Hoja de Vida Correccion error estado gprd el oro | GPRD2 | CONGOPE
4 | 2025-11-20 | Norma Arcos | Reunión | Actualizacion Hoja de Vida Correccion error estado gprd el oro | GPRD2 | CONGOPE
5 | 2025-11-21 | Norma Arcos | Desarrollo | Reforma POA | GPRD3 | CONGOPE

## Semana del 10 al 14 de Nov
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-11-10 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Funcionalidad SubrogaciónDocumento | Talento Humano | CONGOPE
2 | 2025-11-11 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Funcionalidad SubrogaciónDocumento | Talento Humano | CONGOPE
3 | 2025-11-12 | Norma Arcos | Reunión | GPRD Formulario Certificación | GPRD2 | CONGOPE
4 | 2025-11-13 | Norma Arcos | Reunión | GPRD PAC | GPRD2 | CONGOPE
5 | 2025-11-14 | Norma Arcos | Desarrollo | GPRD PAC | GPRD3 | CONGOPE

## Semana del 3 al 7 de Nov
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-10-27 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Funcionalidad Subrogación subida a Testing | Talento Humano | CONGOPE
2 | 2025-11-03 | Norma Arcos | Desarrollo | Feriado | GPRD2 | CONGOPE
3 | 2025-11-04 | Norma Arcos | Reunión | Feriado | GPRD2 | CONGOPE
| 2025-11-05 | Norma Arcos | Reunión | Actas de Administrativo Talento Humano y GPRD2, Correcciones en Subrogacion | Viáticos | CONGOPE
| 2025-11-06 | Norma Arcos | Desarrollo | Reunión con Secretaría General de la Administración Pública y Planificación | GPRD2 | CONGOPE
| 2025-11-07 | Norma Arcos | Documentación | Matriz de Reforma POA | Otros | CONGOPE

## Semana del 27 al 31 de Oct
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-10-27 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Funcionalidad Subrogación subida a Testing | Talento Humano | CONGOPE
2 | 2025-10-28 | Norma Arcos | Desarrollo | GPRD2-Subir cambios a Git | GPRD2 | CONGOPE
3 | 2025-10-29 | Norma Arcos | Reunión | Reuniones para revisar acciones para GPRD2 | GPRD2 | CONGOPE
| 2025-10-30 | Norma Arcos | Reunión | Pruebas de Solicitudes de Viáticos | Viáticos | CONGOPE
| 2025-10-31 | Norma Arcos | Desarrollo | Nueva funcionalidad de Matriz de Reforma Proyecto | GPRD2 | CONGOPE

## Semana del 20 al 24 de Oct
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-10-20 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Subrogación base de datos | Talento Humano | CONGOPE
2 | 2025-10-21 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano -Incluir subrogacion en memorando -Lista Desplegable y guardado en base de datos | Talento Humano | CONGOPE
3 | 2025-10-22 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano -Incluir subrogacion en memorando | Talento Humano | CONGOPE
| 2025-10-23 | Norma Arcos | Desarrollo | Seminario web: Desafíos y retos en la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información - EGSIv3 | Talento Humano | CONGOPE
| 2025-10-24 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano -Metodo Get para Incluir subrogacion en memorando | Talento Humano | CONGOPE

## Semana del 13 al 17 de Oct
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-10-13 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Generacion de Permiso por horas | Talento Humano | CONGOPE
2 | 2025-10-14 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano -Ubicación de la firma | Talento Humano | CONGOPE
3 | 2025-10-15 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Revision del Sistema | Talento Humano | CONGOPE
| 2025-10-16 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Revision del Sistema Inicio de Documentacion de funcionalidades desarrolladas | Talento Humano | CONGOPE
| 2025-10-17 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Revision del Sistema Subrogación | Talento Humano | CONGOPE

## Semana del 6 al 10 de Oct
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-10-06 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Permiso por Horas-Levantar el ambiente local | Talento Humano | CONGOPE
2 | 2025-10-07 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Permiso por Horas,No se accede al formulario | Talento Humano | CONGOPE
3 | 2025-10-08 | Norma Arcos | Desarrollo | Talento Humano - Historias de Usuario | Talento Humano | CONGOPE
| 2025-10-09 | Feriado
| 2025-10-10 | Feriado

## Semana del 29Sep al 3 Oct
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-09-29 | Norma Arcos | Desarrollo | GPRD2 Reporteria Fecha de Revision de Avance | GPRD2 | CONGOPE
2 | 2025-09-30 | Norma Arcos | Desarrollo | GPRD2 Reporteria Filtrado de Seguimiento Presupuestario | GPRD2 | CONGOPE
3 | 2025-10-01 | Norma Arcos | Desarrollo | GPRD2 Reporteria Cédula Presupuestaria | GPRD2 | CONGOPE
4 | 2025-10-02 | Norma Arcos | Desarrollo | GPRD2 Revisión de Reportes | GPRD2 | CONGOPE
5 | 2025-10-03 | Norma Arcos | Desarrollo | GPRD2 Revisión de Reportes | GPRD2 | CONGOPE

## Semana del 22 al 26 de Sept
No. | Fecha | Responsable | Tipo Actividad | Actividad Realizada | Sistema / Servicio | Institución | Estado | Observación
1 | 2025-09-22 | Norma Arcos | Desarrollo | GPRD2 Reporteria Seguimiento, Presupuestario | GPRD2 | CONGOPE
2 | 2025-09-23 | Norma Arcos | Desarrollo | GPRD2 Reporteria Seguimiento, Presupuestario | GPRD2 | CONGOPE
3 | 2025-09-24 | Norma Arcos | Desarrollo |  | GPRD2 | CONGOPE
4 | 2025-09-25 | Norma Arcos | Desarrollo |  | GPRD2 | CONGOPE
5 | 2025-09-26 | Norma Arcos | Desarrollo |  | GPRD2 | CONGOPE

## Semana 28 de Jul al 1 de Ago
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 28 de Julio al 4 de Ago 2025
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Porcentaje de Avance | Observaciones | Obstáculos
1 | Análisis Avance presupuestario | Análisis Avance presupuestario | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 0% |  | Pendiente curso siberhigiene, gprd2, migracion, api, poner las servicios
| Encuesta para sondeo de Gobiernos Provinciales | Encuesta para sondeo de Gobiernos Provinciales | 2025-07-29 | 2025-07-30 |  |  | Pendiente curso siberhigiene, gprd2, migracion, api, poner las servicios
| migrar el modulo vial a la nube | [5 empty] | que tenga gprd y no sgprov
| Actualización del Directorio Telefónico de Tics | [5 empty] | Ver que este bien el sistema web, Si existe un rol basico de usuario cuando se ata al active directory para que vea reportes

## Semana 30 de Jun al 4 de Jul
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 30 de Junio al 4 de Julio 2025
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Porcentaje de Avance | Observaciones | Obstáculos
1 | Estabilizacio SFGProvWeb | Saldos de las partidas para el detalle de las certificaciones | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0%
| Estabilizacio SFGProvWeb | Detalle de Partidas | 2025-07-01 | 2025-07-02

## Semana 3 de Marzo al 4 de Abril
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 3 de Marzo al 4 de Abril 2025
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Porcentaje de Avance | Observaciones | Obstáculos
1 | Reporte de Ejecución Presupestaria por Grupo y Naturaleza | Back, Front | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0%
2 | Reporte de Ejecución Presupestaria por Programas | Back, Front | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 0%
3 | Reporte de Proyectos de Inversion - Resumen | Back, Front | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 0%
4 | Reporte de Proyectos de Inversion - Presupuesto por Direccion | Back, Front | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 0%
5 | Reporte de Proyectos de Inversion - Presupuesto por Grupo POA | Back, Front | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 0%

## Semana 24-28 de Febrero
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 24 al 28 de Febrero 2025
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Porcentaje de Avance | Observaciones | Obstáculos
1 | gprD | condicion para que se vean proyectos | 2025-02-24 |  | 0%
2 | Reporte Financiero -Proyectos de Inversion | Proyectos de Inversion | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0%
3 | Reporte Financiero -Ejecucion Presupuestari | Presupuesto por direccion | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0%
4 | Reporte Financiero -Proyectos de Inversion | Presupuesto por direccion - POA | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0%
5 | Reporte Financiero | Reporte Financiero - tthh | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0%
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 17-21 de Febrero
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 17 al 21 de Febrero 2025
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Porcentaje de Avance | Observaciones | Obstáculos
1 | gprD | condicion para que se vean proyectos | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0%
2 | Proceso Argis | Proceso Argis | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0% | Se suspensio el proceso por decision de Directora de tecnologia hay correo
3 | Proceso Argis | Proceso Argis | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0%
4 | Proceso Argis | Proceso Argis | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0%
5 | Reporte Financiero | Reporte Financiero | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0%
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 10-14 de Febrero
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 10 al 14 de Febrero 2025
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Porcentaje de Avance | Observaciones | Obstáculos
1 | Proceso Argis | Proceso Argis | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0%
2 | Proceso Argis | Proceso Argis | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0%
3 | Proceso Argis | Proceso Argis | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 0%
4 | Proceso Argis | Proceso Argis | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0%
5 | Proceso Argis | Proceso Argis | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0%
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 3-7 de Febrero
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 3 al 7 de Febrero 2025
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Porcentaje de Avance | Observaciones | Obstáculos
1 | Revisión de Unidad de Gestion en GPRD | imagen iso de centos einstalar mysql | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0% |  | Listado de Proyectos
2 | Revisión de Unidad de Gestion en GPRD | Configuracion de la bdd y mysql instalacion php | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0%
3 | Revisión de Unidad de Gestion en GPRD | Problemas con el login, Aprendiendo Laravel | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0%
4 | Revisión de Unidad de Gestion en GPRD | Vista prevoa de la proforma | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0% |  | Error en listado de proyectos
5 | Proceso Argis | TDR,Estudio de Mercado,Solicitud PAC y CATE | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0%
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 27-31 Enero
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 27 al 31 de Enero 2025
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Porcentaje de Avance | Observaciones | Obstáculos
1 | Revisión de Unidad de Gestion en GPRD | imagen iso de centos einstalar mysql | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0%
2 | Revisión de Unidad de Gestion en GPRD | Configuracion de la bdd y mysql instalacion php | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0%
3 | Revisión de Unidad de Gestion en GPRD | Problemas con el login, Aprendiendo Laravel | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0%
4 | Revisión de Unidad de Gestion en GPRD | Vista prevoa de la proforma | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0%
5 | Proceso Argis |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0% |  | No se puede avanzar por problema credenciales sercop se solucionara como fecha tentativa 5 de feb
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 20-24 Enero
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 20 al 24 de Enero 2025
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Porcentaje de Avance | Observaciones | Obstáculos
1 | Proceso Argis | Informe de Necesidad, Especificaciones Tecnicas, Estudio de Mercado(enrevision prov) | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0% |  | Pendiente Ediso Carate, esta en stand bye por problemas de partidas en financiero
2 | Desarrollo Certificaciones sin afectacion,Solicitud Pago | Listado, Edicion, esta en Jeeny Carrillo | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0%
3 | Revision de Funcionalidad Presupuesto>Catalogos>Partidas de Gasto | Ver unidad de Gestion para validar lo que debe ir en ese campo, se va arevisar el codigo de GPRD para ver como esta la consulta que hace GPRd xq GPRD alimenta el campo faltante | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0%
4 | Revisión de Unidad de Gestion en GPRD | bajarse la OVA | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0%
5 | Revisión de Unidad de Gestion en GPRD |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0%
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 13-17 Enero
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 13 al 17 de Enero 2025
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Porcentaje de Avance | Observaciones | Obstáculos
1 | Proceso Argis | Informe de Necesidad, Especificaciones Tecnicas, Etudio de Mercado(enrevision prov) | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0%
2 | Documentacion Desarrollos Lenin | Reunion para agendar reunion con Katia Fustillos y Analisis de Cambio(Se espera reunion al lunes) | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0%
3 | Proceso Argis | Informe de Necesidad, Especificaciones Tecnicas, Etudio de Mercado(enrevision prov)Correcciones Proveedor y Marisol | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0% |  | Espera revision de Marisol
4 | Proceso Argis | Informe de Necesidad, Especificaciones Tecnicas, Etudio de Mercado(enrevision prov)Correcciones Proveedor y Marisol | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0%
5 | Desarrollo Certificaciones sin afectacion | Certificaciones sin afectacion | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0%
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe 29 Abril-3 Mayo (hidden)
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 29 Abril al 3 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Saldos por Período | Procedimientos almacenados | 2024-04-22 | 100% | 2024-04-22
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Saldos por Período | Api-rest CRUD | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-23 | Se asistió a induccion Presupuesto, Contabilidad y Tesorería
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas Masivo | Procedimientos almacenados | 2024-04-24 | 50% | 2024-04-24
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Inactivación Plan Cuentas | Procedimientos y Api-rest CRUD | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-25
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-26 | 0% | 2024-04-26 | No se labora
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 29 Abril-3 Mayo (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 29 Abril al 3 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Saldos por Período | Procedimientos almacenados | 2024-04-22 | 0% | 2024-04-22
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Saldos por Período | Api-rest CRUD | 2024-04-23 | 0% | 2024-04-23
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas Masivo | Procedimientos almacenados | 2024-04-24 | 0% | 2024-04-24
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Inactivación Plan Cuentas | Procedimientos y Api-rest CRUD | 2024-04-25 | 0% | 2024-04-25
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-26 | 0% | 2024-04-26
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe Semana 22-26 Abril (hidden)
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 22 al 26 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-22 | 100% | 2024-04-22 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas Masivo | Api-rest CRUD | 2024-04-23 | 50% | 2024-04-23 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Busqueda de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-24 | 100% | 2024-04-24
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Búsqueda de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-25
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-26 | 100% | 2024-04-26
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 22-26 Abril (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 22 al 26 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-22 | 0% | 2024-04-22 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas Masivo | Api-rest CRUD | 2024-04-23 | 0% | 2024-04-23 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Busqueda de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-24 | 0% | 2024-04-24 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Búsqueda de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-25 | 0% | 2024-04-25 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-26 | 0% | 2024-04-26
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe Semana 15-19 Abril (hidden)
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 15 al 17 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Búsquedas por Cuenta | Procedimientos almacenados | 2024-04-15 | 100% | 2024-04-15 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Detalle y Modificación de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-16 | 100% | 2024-04-16 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-18 | 50% | 2024-04-18 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-19 | No se laboró | 2024-04-19
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 15-19 Abril (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 15 al 19 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Búsquedas por Cuenta | Procedimientos almacenados | 2024-04-12 | 0% | 2024-04-12 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Detalle y Modificación de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-13 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-14 | 0 | 2024-04-14 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-15 | 0 | 2024-04-15 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-16 | 0 | 2024-04-16
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe Semana 8-12 Abril (2) (hidden)
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 08 al 12 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Modulo Presupuesto-Estructura Partida Gastos- Back | Procedimientos almacenados | 2024-04-08 | 50% | 2024-04-08 | Por parte de la dirección de tecnología se dio prioridad al módulo de tesorería | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas | Procedimientos almacenados y Api-rest CRUD.Ya no se dio prioridad a Modulo Presupuesto-Estructura Partida Gastos- Back- Api-rest CRUD | 2024-04-09 | 50% | 2024-04-09
3 | Tesoreria- Plan de Cuentas | Api-rest CRUD. Ya no se dio prioridad a Modulo Presupuesto-Estructura Partida Ingresos -Back-Procedimientos almacenados | 2024-04-10 | 50% | 2024-04-10
4 | Tesoreria-Plan de Cuentas | Procedimientos Almacenados. Ya no se dio prioridad a ModuloPresupesto-Tipos Comprobantes-Back-Api-rest CRUD | 2024-04-11 | 50% | 2024-04-11
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Manuales Clonaciòn de Proyecto | 2024-04-12 | 100% | 2024-04-12
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 8-12 Abril (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 08 al 12 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Modulo Presupuesto-Estructura Partida Gastos- Back | Procedimientos almacenados | 2024-04-08 | 60% | 2024-04-08 | Por parte de la dirección de tecnología se dio prioridad al módulo de tesorería | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Modulo Presupuesto-Estructura Partida Gastos- Back | Api-rest CRUD | 2024-04-09 | 0 | 2024-04-09
3 | Modulo Presupuesto-Estructura Partida Ingresos -Back | Procedimientos almacenados | 2024-04-10 | 0 | 2024-04-10
4 | ModuloPresupesto-Tipos Comprobantes-Back | Api-rest CRUD | 2024-04-11 | 0 | 2024-04-11
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Manuales | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-12
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 25-28 Marzo (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 25 Mar 2024- 28 Mar 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Demo Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Retrieve Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-25 | 0 | 2024-03-25
2 | Demo Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Update Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-26 | 0 | 2024-03-26
3 | Implementación del Reposito para el Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Create Creación de procedimientos y vistas | 2024-03-27 | 0 | 2024-03-27
4 | Implementación del Reposito para el Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Delete Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-28 | 0 | 2024-03-28

## InformeSemana 25-28 Marzo (hidden)
Informe Actividades
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 25 Mar 2024- 28 Mar 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Demo Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Retrieve Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-25 | 100% | 2024-03-25 | Se realizó también Explicación Perfiles Scrum y asignación de roles | Se requiere formalizar la priorización para empezar una funcionalidad
2 | Demo Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Update Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-26 | 100% | 2024-03-26 | Se realizó también Explicación de uso de git y arquitectura | Se requiere formalizar la priorización para empezar una funcionalidad
3 | Implementación del Reposito para el Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Create Creación de procedimientos y vistas | 2024-03-27 | 100% | 2024-03-27 | Se realizó Distribución de pantallas entre los desarrolladores | Se requiere formalizar la priorización para empezar una funcionalidad
4 | Implementación del Reposito para el Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Delete Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-28 | 100% | 2024-03-28 | Se realizó un estimado de Planificación de las pantallas para el módulo de Inventarios. | Se requiere formalizar la priorización para empezar una funcionalidad

## InformeActSemana 1-5 Abril (hidden)
Informe Actividades
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 01 al 05 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Documento de Situación Actual y Propuesta de Proyecto | Descripción Tecnología usada y a usar | 2024-04-01 | 100% | 2024-04-01 | Se realizó el Informe de Revisión de Sprint y Estado del Proyecto donde se describe la situacion actual y propuesta para el proyecto
2 | Documento de Estándar de Programación | Formato para Métodos Funciones Procedimientos | 2024-04-02 | 100% | 2024-04-02 | Se realiza modulo de Inventario -Estructura de Código
3 | Manual de Uso de Git para Creacion de Repositorio y ramas | Distribución por directorios | 2024-04-03 | 100% | 2024-04-03 | Se realiza modulo de Inventario -Estructura de Código
4 | Manual para clonación del proyecto en Git | Clonación repositorio Front y por consola | 2024-04-04 | 100% | 2024-04-04 | Se realiza modulo de Inventario - Tipos de Comprobantes
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Manuales | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05