Cronograma u Hoja de Ruta para Actualización del sistema SFGProv

A continuación, se presenta un cronograma detallado para el proyecto de desarrollo o actualización del sistema financiero SFGProv utilizando la metodología Scrum. Este cronograma abarca el periodo desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Se han considerado sprints de mínimo 3 semanas para adaptarse al nivel de experiencia de los desarrolladores menos experimentados.

Cada desarrollador estará a cargo de un módulo específico, y se ha asignado un gestor (Product Owner, QA) para la gestión general del proyecto. La capacitación será autodidacta en la mayoría de los casos y deberá considerarse que el tiempo disponible por parte de los desarrolladores de la institución será compartido con actividades propias del día a día.

| Sprint | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Duración (semanas) | Objetivos | Desarrollador A | Desarrollador B | Desarrollador C | Desarrollador D | Gestor E (Product Owner, QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/03/2024 | 21/03/2024 | 3 | Inicio del proyecto. Reuniones iniciales. Capacitación en herramientas a utilizarse en el proyecto. Definición de historias de usuario. | Capacitación y Planificación | Capacitación y Planificación | Capacitación y Planificación | Capacitación y Planificación | Planificación y Revisión de Historias de Usuario |
| 2 | 22/03/2024 | 11/04/2024 | 3 | Análisis detallado de Contabilidad y Presupuesto. Inicio de la arquitectura de tres capas. | Desarrollo Backend Contabilidad | Desarrollo Frontend Contabilidad | Desarrollo Backend Presupuesto | Capacitación y Pruebas | Revisión de Contabilidad y Presupuesto |
| 3 | 12/04/2024 | 02/05/2024 | 3 | Desarrollo frontend para Presupuesto. Pruebas y correcciones en Contabilidad. | Pruebas y Correcciones Contabilidad | Desarrollo Frontend Presupuesto | Pruebas y Correcciones Presupuesto | Desarrollo Backend Inventarios | Revisión de Presupuesto e Inventarios |
| 4 | 03/05/2024 | 23/05/2024 | 3 | Integración de módulo Contabilidad. Inicio de pruebas y correcciones. Desarrollo backend para Inventarios. | Integración Contabilidad | Pruebas y Correcciones Presupuesto | Desarrollo Frontend Inventarios | Pruebas y Correcciones Inventarios | Revisión de Contabilidad, Presupuesto e Inventarios |
| 5 | 24/05/2024 | 13/06/2024 | 3 | Desarrollo frontend para Inventarios. Integración de módulo Inventarios. | Pruebas y Correcciones Inventarios | Integración Inventarios | Desarrollo Backend Nómina | Pruebas y Correcciones Nómina | Revisión de Inventarios y Nómina |
| 6 | 14/06/2024 | 04/07/2024 | 3 | Integración de módulo Presupuesto. Inicio de pruebas y correcciones. | Integración Presupuesto | Pruebas y Correcciones Nómina | Desarrollo Frontend Nómina | Pruebas y Correcciones Inventarios | Revisión de Presupuesto, Inventarios y Nómina |
| 7 | 05/07/2024 | 25/07/2024 | 3 | Desarrollo backend para Activos Fijos. Pruebas y correcciones en Nómina. | Desarrollo Backend Activos Fijos | Pruebas y Correcciones Nómina | Desarrollo Frontend Activos Fijos | Pruebas y Correcciones Activos Fijos | Revisión de Nómina y Activos Fijos |
| 8 | 26/07/2024 | 15/08/2024 | 3 | Desarrollo frontend para Activos Fijos. Integración de módulo Activos Fijos. | Pruebas y Correcciones Activos Fijos | Integración Activos Fijos | Desarrollo Backend Contabilidad (Refactorización) | Pruebas y Correcciones Contabilidad (Refactorización) | Revisión de Activos Fijos y Contabilidad |
| 9 | 16/08/2024 | 05/09/2024 | 3 | Pruebas y correcciones en Activos Fijos. Inicio del desarrollo backend para la generación de reportes. | Pruebas y Correcciones Activos Fijos | Desarrollo Backend Reportes | Desarrollo Frontend Reportes | Pruebas y Correcciones Reportes | Revisión de Activos Fijos y Reportes |
| 10 | 06/09/2024 | 26/09/2024 | 3 | Desarrollo frontend para la generación de reportes. Integración de módulo Reportes. | Pruebas y Correcciones Reportes | Integración Reportes | Desarrollo Backend Configuración | Pruebas y Correcciones Configuración | Revisión de Reportes y Configuración |
| 11 | 27/09/2024 | 17/10/2024 | 3 | Pruebas y correcciones en Reportes. Inicio del desarrollo backend para submódulos adicionales. | Pruebas y Correcciones Reportes | Desarrollo Backend Submódulos Adicionales | Desarrollo Frontend Submódulos Adicionales | Pruebas y Correcciones Submódulos Adicionales | Revisión de Reportes y Submódulos Adicionales |
| 12 | 18/10/2024 | 07/11/2024 | 3 | Integración de submódulos adicionales. Pruebas y correcciones generales. | Integración Submódulos Adicionales | Pruebas y Correcciones Generales | Desarrollo Backend Manuales Técnicos | Desarrollo Frontend Manuales Técnicos | Revisión de Submódulos Adicionales y Manuales Técnicos |
| 13 | 08/11/2024 | 28/11/2024 | 3 | Elaboración de manuales técnicos. Pruebas finales y correcciones. | Elaboración de Manuales Técnicos | Pruebas Finales y Correcciones | Desarrollo Backend Cierre Proyecto | Desarrollo Frontend Cierre Proyecto | Revisión de Manuales Técnicos y Cierre de Proyecto |
| 14 | 29/11/2024 | 19/12/2024 | 3 | Revisión final con el Product Owner y stakeholders. Ajustes finales y cierre del proyecto. | Revisión Final y Ajustes | Revisión Final y Ajustes | Revisión Final y Ajustes | Revisión Final y Ajustes | Todos (Revisión Final y Cierre) |

### Observaciones y Consideraciones

- Cada sprint tiene una duración de 3 semanas debido a la curva de aprendizaje de los desarrolladores no expertos.

- Los días feriados no deberán tomarse en cuenta para este cronograma.

- Los desarrolladores de la institución (3 recursos humanos) no dedicarán el 100% de su tiempo al proyecto debido al soporte a sistemas existentes y tareas propias de sus cargos.

- Se está tomando en consideración únicamente los 5 módulos principales del Sistema SFGProv: Contabilidad, Presupuesto, Inventario, Nómina, Activos Fijos. Si se requiere la actualización de módulos adicionales que tienen una ejecución externa al SFGProv, pero comparten la misma base de datos, debería considerarse incluirlos, lo que implica realizar ajustes en el cronograma expuesto (se extendería el tiempo de ejecución del proyecto).

- Cada módulo es distinto el uno del otro, y las funcionalidades tienen distinta complejidad, motivo por el cual, este cronograma es sólo un estimado, lo que implica que constantemente se tendrá que realizar ajustes y eso podría conllevar a que no sea posible cumplir con los tiempos inicialmente considerados.

- El gestor E estará constantemente revisando y ajustando los requerimientos, además de realizar funciones de QA y revisiones intermedias.

Este cronograma proporciona una visión general de cómo se distribuirían las tareas y responsabilidades a lo largo del tiempo.

A continuación, se detallan las actividades de cada sprint en el proyecto de actualización del sistema financiero SFGProv (Es la misma información de la anterior matriz. Se la incluye en caso de requerirse brindar mayor detalle para tener mayor claridad):

### Sprint 1 (01/03/2024 - 21/03/2024)

- Objetivos:

  - Inicio del proyecto.

  - Reuniones iniciales.

  - Capacitación en herramientas a utilizarse en el proyecto.

  - Definición de historias de usuario.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Capacitación y Planificación.

  - Desarrollador B: Capacitación y Planificación.

  - Desarrollador C: Capacitación y Planificación.

  - Desarrollador D: Capacitación y Planificación.

  - Gestor E: Planificación y Revisión de Historias de Usuario.

### Sprint 2 (22/03/2024 - 11/04/2024)

- Objetivos:

  - Análisis detallado de Contabilidad y Presupuesto.

  - Inicio de la arquitectura de tres capas.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Desarrollo Backend Contabilidad.

  - Desarrollador B: Desarrollo Frontend Contabilidad.

  - Desarrollador C: Desarrollo Backend Presupuesto.

  - Desarrollador D: Capacitación y Pruebas.

  - Gestor E: Revisión de Contabilidad y Presupuesto.

### Sprint 3 (12/04/2024 - 02/05/2024)

- Objetivos:

  - Desarrollo frontend para Presupuesto.

  - Pruebas y correcciones en Contabilidad.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Pruebas y Correcciones Contabilidad.

  - Desarrollador B: Desarrollo Frontend Presupuesto.

  - Desarrollador C: Pruebas y Correcciones Presupuesto.

  - Desarrollador D: Desarrollo Backend Inventarios.

  - Gestor E: Revisión de Presupuesto e Inventarios.

### Sprint 4 (03/05/2024 - 23/05/2024)

- Objetivos:

  - Integración de módulo Contabilidad.

  - Inicio de pruebas y correcciones.

  - Desarrollo backend para Inventarios.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Integración Contabilidad.

  - Desarrollador B: Pruebas y Correcciones Presupuesto.

  - Desarrollador C: Desarrollo Frontend Inventarios.

  - Desarrollador D: Pruebas y Correcciones Inventarios.

  - Gestor E: Revisión de Contabilidad, Presupuesto e Inventarios.

### Sprint 5 (24/05/2024 - 13/06/2024)

- Objetivos:

  - Desarrollo frontend para Inventarios.

  - Integración de módulo Inventarios.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Pruebas y Correcciones Inventarios.

  - Desarrollador B: Integración Inventarios.

  - Desarrollador C: Desarrollo Backend Nómina.

  - Desarrollador D: Pruebas y Correcciones Nómina.

  - Gestor E: Revisión de Inventarios y Nómina.

### Sprint 6 (14/06/2024 - 04/07/2024)

- Objetivos:

  - Integración de módulo Presupuesto.

  - Inicio de pruebas y correcciones.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Integración Presupuesto.

  - Desarrollador B: Pruebas y Correcciones Nómina.

  - Desarrollador C: Desarrollo Frontend Nómina.

  - Desarrollador D: Pruebas y Correcciones Inventarios.

  - Gestor E: Revisión de Presupuesto, Inventarios y Nómina.

### Sprint 7 (05/07/2024 - 25/07/2024)

- Objetivos:

  - Desarrollo backend para Activos Fijos.

  - Pruebas y correcciones en Nómina.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Desarrollo Backend Activos Fijos.

  - Desarrollador B: Pruebas y Correcciones Nómina.

  - Desarrollador C: Desarrollo Frontend Activos Fijos.

  - Desarrollador D: Pruebas y Correcciones Activos Fijos.

  - Gestor E: Revisión de Nómina y Activos Fijos.

### Sprint 8 (26/07/2024 - 15/08/2024)

- Objetivos:

  - Desarrollo frontend para Activos Fijos.

  - Integración de módulo Activos Fijos.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Pruebas y Correcciones Activos Fijos.

  - Desarrollador B: Integración Activos Fijos.

  - Desarrollador C: Desarrollo Backend Contabilidad (Refactorización).

  - Desarrollador D: Pruebas y Correcciones Contabilidad (Refactorización).

  - Gestor E: Revisión de Activos Fijos y Contabilidad.

### Sprint 9 (16/08/2024 - 05/09/2024)

- Objetivos:

  - Pruebas y correcciones en Activos Fijos.

  - Inicio del desarrollo backend para la generación de reportes.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Pruebas y Correcciones Activos Fijos.

  - Desarrollador B: Desarrollo Backend Reportes.

  - Desarrollador C: Desarrollo Frontend Reportes.

  - Desarrollador D: Pruebas y Correcciones Reportes.

  - Gestor E: Revisión de Activos Fijos y Reportes.

### Sprint 10 (06/09/2024 - 26/09/2024)

- Objetivos:

  - Desarrollo frontend para la generación de reportes.

  - Integración de módulo Reportes.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Pruebas y Correcciones Reportes.

  - Desarrollador B: Integración Reportes.

  - Desarrollador C: Desarrollo Backend Configuración.

  - Desarrollador D: Pruebas y Correcciones Configuración.

  - Gestor E: Revisión de Reportes y Configuración.

### Sprint 11 (27/09/2024 - 17/10/2024)

- Objetivos:

  - Pruebas y correcciones en Reportes.

  - Inicio del desarrollo backend para submódulos adicionales.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Pruebas y Correcciones Reportes.

  - Desarrollador B: Desarrollo Backend Submódulos Adicionales.

  - Desarrollador C: Desarrollo Frontend Submódulos Adicionales.

  - Desarrollador D: Pruebas y Correcciones Submódulos Adicionales.

  - Gestor E: Revisión de Reportes y Submódulos Adicionales.

### Sprint 12 (18/10/2024 - 07/11/2024)

- Objetivos:

  - Integración de submódulos adicionales.

  - Pruebas y correcciones generales.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Integración Submódulos Adicionales.

  - Desarrollador B: Pruebas y Correcciones Generales.

  - Desarrollador C: Desarrollo Backend Manuales Técnicos.

  - Desarrollador D: Desarrollo Frontend Manuales Técnicos.

  - Gestor E: Revisión de Submódulos Adicionales y Manuales Técnicos.

### Sprint 13 (08/11/2024 - 28/11/2024)

- Objetivos:

  - Elaboración de manuales técnicos.

  - Pruebas finales y correcciones.

- Actividades por Rol:

  - Desarrollador A: Elaboración de Manuales Técnicos.

  - Desarrollador B: Pruebas Finales y Correcciones.

  - Desarrollador C: Desarrollo Backend Cierre Proyecto.

  - Desarrollador D: Desarrollo Frontend Cierre Proyecto.

  - Gestor E: Revisión de Manuales Técnicos y Cierre de Proyecto.

### Sprint 14 (29/11/2024 - 19/12/2024)

- Objetivos:

  - Revisión final con el Product Owner y stakeholders.

  - Ajustes finales y cierre del proyecto.

- Actividades por Rol:

  - Todos: Revisión Final y Ajustes.

  - Todos: Revisión Final y Ajustes.

  - Todos: Revisión Final y Ajustes.

  - Todos: Revisión Final y Ajustes.

  - Todos: Revisión Final y Cierre.

Este desglose proporciona un panorama detallado de las actividades específicas que se llevarán a cabo en cada sprint, divididas por roles de los recursos humanos involucrados en el proyecto. Esto facilitará el seguimiento y la gestión efectiva del progreso del proyecto.