## HOJA DE RUTA
ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | DURACION EN DIAS | TOTAL UN RECURSO | TIEMPO CON 3 RECURSOS | TIEMPO CON 2 RECURSOS | TIEMPO CON 4 RECURSOS | AVANZADO
PRESUPUESTOS
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA |  | 25 | 25
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1 |  |  |  |  | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1 |  |  |  |  | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE DEPARTAMENTO Y RESPONSABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2 |  |  |  |  | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN DE AGREGAR FILAS A CERTIFICACION PRESPUESTARIA | DISEÑAR UNA FUNCIONALIDAD DINAMICA PARA AGREGAR FILAS A DETALLES DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA | 4
OPCIÓN APROBAR, DESAPROBAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA APROBAR Y DESAPROBAR CERTIFICACIONES | 1
OPCIÓN ANULAR | ANULAR LA CERTIFICACION Y SE CREA UN REGISTRO NUEVO | 2
OPCIÓN LIQUIDAR | LIQUIDAR LA CERTIFICACION TOMANDO EN CONSIDERACION LOS SALDOS Y SE CREA UN REGISTRO NUEVO | 2
OPCIÓN DUPLICAR | SE CREA UNA NUEVA CERTIFICACION A PARTIR DE UNA EXISTENTE | 2
VER SALDO DISPONIBLE DE UNA PARTIDA | DESARROLLAR PANTALLA PARA VER EL SALDO DE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA | 2
CARGA DE DOCUMENTOS | CARGAR DOCUMENTOS A UN REPOSITORIO | 4 |  |  |  |  | 4
VALIDAR PANTALLA DE COMPROMISOS ASOCIADOS | VER LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS A LOS QUE ESTA ASOCIADA UNA CERTIFICACION | 2
COMPROMISO PRESUPUESTARIO |  | 25 | 25
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1 |  |  |  |  | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1 |  |  |  |  | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE DEPARTAMENTO Y RESPONSABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2 |  |  |  |  | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN DE AGREGAR FILAS A COMPROMISO PRESPUESTARIO | DISEÑAR UNA FUNCIONALIDAD DINAMICA PARA AGREGAR FILAS A DETALLES DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA | 4
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN APROBAR, DESAPROBAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA APROBAR Y DESAPROBAR CERTIFICACIONES | 1
OPCIÓN ANULAR | ANULAR LA CERTIFICACION Y SE CREA UN REGISTRO NUEVO | 2
OPCIÓN LIQUIDAR | ANULAR LA CERTIFICACION Y SE CREA UN REGISTRO NUEVO | 2
OPCIÓN DUPLICAR | SE CREA UNA NUEVA CERTIFICACION A PARTIR DE UNA EXISTENTE | 2
VER SALDO DISPONIBLE DE UNA PARTIDA | DESARROLLAR PANTALLA PARA VER EL SALDO DE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA | 2
CARGA DE DOCUMENTOS | CARGAR DOCUMENTOS A UN REPOSITORIO | 4 |  |  |  |  | 4
ASOCIAR CON CERTIFICACION PARA CREAR COMPROMISO | VER LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS A LOS QUE ESTA ASOCIADA UNA CERTIFICACION | 2
CONSTRUCTOR ESTRUCTURA PARTIDA DE GASTOS |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 2
CONSTRUCTOR ESTRUCTURA PARTIDA DE INGRESOS |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 2
TIPOS DE COMPROBANTES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
TABLAS GENERALES - CATÁLOGOS |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
VER SALDO DETALLE | DESARROLLAR PANTALLA PARA VER EL DETALLE DE TABLAS GENERALES | 2
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PARÁMETROS GENERALES POR CÓDIGO - MONEDA |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE MONEDAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
PARÁMETROS GENERALES POR CÓDIGO - ORIGEN -DESTINO |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE ORIGEN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
TABLAS GENERALES - ENTIDADES SPI |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES SPI | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
INGRESO DE RESPONSABLES |  | 9 | 9
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE RESPONSABLES Y EMPLEADOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE DEPARTAMENTO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
INGRESO DE DEPARTAMENTOS |  | 9 | 9
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DETALLE DEPARTAMENTO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
PANTALLA PARA CARGA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
REGIMEN LABORAL |  | 15 | 15
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA DE INFORMACIÓN DE ORIGEN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE COMPROMISOS ASOCIADOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE PERSONAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE CUENTAS CONTABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CLASIFICADOR DE PRESUPUESTO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
INGRESO DE MAQUINARIA 26 |  | 9 | 9
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE VEHICULOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN BUSQUEDA DE ACTIVOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
PROVEEDORES PARA INFIMA CUANTIA 47 |  | 9 | 9
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE PERSONA | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN BUSQUEDA PERSONAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS GASTO |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN ÁRBOL | LISTADO DE ITEMS | 3
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INGRESO |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN ÁRBOL | LISTADO DE ITEMS | 3
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CLASIFICADORES ORIENTADORES DE GASTO |  | 6 | 6
LIST
CREACIÓN ÁRBOL | LISTADO DE ITEMS | 3
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN ELIMINAR | ELIMINAR COSIDERANDO AFECTACIONES | 1
FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA CUENTAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
COMPETENCIAS |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN ELIMINAR | ELIMINAR COSIDERANDO AFECTACIONES | 1
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO |  | 6 | 6
LIST
CREACIÓN ÁRBOL | LISTADO DE ITEMS | 3
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN ELIMINAR | ELIMINAR COSIDERANDO AFECTACIONES | 1
UNIDAD DE GESTIÓN |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
PROFORMA PRESUPUESTARIA |  | 10 | 10
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DE OPCIÓN DE AGREGAR FILAS A PROFORMA PRESPUESTARIA | DISEÑAR UNA FUNCIONALIDAD DINAMICA PARA AGREGAR FILAS A DETALLES DE PROFORMA PRESUPUESTARIA | 4
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA DE INFORMACIÓN DE PARTIDAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
REFORMA PRESUPUESTARIA |  | 10 | 10
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DE OPCIÓN DE AGREGAR FILAS A PROFORMA PRESPUESTARIA | DISEÑAR UNA FUNCIONALIDAD DINAMICA PARA AGREGAR FILAS A DETALLES DE PROFORMA PRESUPUESTARIA | 4
VER SALDO DISPONIBLE DE UNA REFORMA | DESARROLLAR PANTALLA PARA VER EL SALDO DE UNA REFORMA PRESUPUESTARIA | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA INFORMACIÓN DE DEPARTAMENTO Y RESPONSABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CERTIFICACIONES SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA |  | 20 | 20
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
VER SALDO DISPONIBLE DE CERTIFICACIONES | DESARROLLAR PANTALLA PARA VER EL SALDO DISPONIBLE DE UNA CERTIFICACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA INFORMACIÓN DE DEPARTAMENTO Y RESPONSABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE PARTIDAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN DE AGREGAR FILAS A LAS CERTIFICACIONES | FUNCIONALIDAD DINAMICA PARA AGREGAR FILAS DE CERTIFICACIONES | 4
OPCIÓN ANULAR | ANULAR LA CERTIFICACION Y SE CREA UN REGISTRO NUEVO | 2
OPCIÓN DISTRIBUCION PARTIDARIA |  | 2
OPCIÓN DUPLICAR | SE CREA UNA NUEVA CERTIFICACION A PARTIR DE UNA EXISTENTE | 2
MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS |  | 8 | 8
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA DE INFORMACIÓN DE PARTIDAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN ANULAR | ANULAR LA CERTIFICACION Y SE CREA UN REGISTRO NUEVO | 2
REPORTES
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
VER SALDO DISPONIBLE DE UNA PARTIDA | DESARROLLAR PANTALLA PARA VER EL SALDO DE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA DETALLE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN GENERAR DATOS PARA BI |  | 1
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
GRAFICAS POR NIVEL | IMPLEMENTAR FUNCIONALIDA GRÁFICOS | 1
ASOCIACION CONTABILIDAD |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
MOVIMIENTOS POR COMPROMISO |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REFORMAS |  | 4 | 4
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES PERSONALIZADO | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES |  | 1
MOVIMIENTO PARTIDA |  | 5 | 5
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES PERSONALIZADO | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA LA INFORMACIÓN DE PARTIDAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
COMPROMISOS - LIBRO DIARIO |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
COMPROMISOS NO UTILIZADOS |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
COMPROMISOS CON SALDO |  | 4 | 4
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
VER DETALLE | DESARROLLAR PANTALLA PARA VER ELDETALLE DE COMPROMISO CON SALDO | 2
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
RESUMEN DE REFORMAS |  | 4 | 4
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CERTIFICACIONES CON SALDO |  | 4 | 4
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
VER DETALLE | DESARROLLAR PANTALLA PARA VER ELDETALLE DE COMPROMISO CON SALDO | 2
CONSULTA DE CERTIFICACIONES |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CONSULTA DE PARTIDAS |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
COMPROMISOS |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CERTIFICADOS |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE REFORMAS |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CERTIFICADOS SIN AFECTACIÓN |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CERTIFICACIONES SIN UTILIZAR |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
PROFORMA PRESUPUESTARIA INGRESOS, GASTOS, COMPROMISOS |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CÉDULA PRESUPUESTARIA |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
COMPROMISO CERTIFICACIÓN ARRASTRE - COMPROMISO |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
COMPROMISO CERTIFICACIÓN ARRASTRE - CERTIFICACIÓN |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
PARTIDAS VALORES PAGADOS |  | 4 | 4
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
POR FUENTE DE FINACIAMIENTO |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
MIGRACIÓN PARTIDAS |  | 1 | 1
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
MIGRACIÓN MOVIMIENTOS |  | 2 | 2
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
OPCIÓN GUARDAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
COMPROMISOS |  | 3 | 3
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRADOR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
ASIGNACIÓN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS |  | 7 | 7
LIST | CREACIÓN DE LA PANTALLA PARA MOSTRAR LOS DATOS DE UNA CONSULTA
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT | CREACIÓN DE PANTALLA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA DE INFORMACIÓN DE PARTIDAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN APROBAR, DESAPROBAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA APROBAR Y DESAPROBAR CERTIFICACIONES | 1
|  |  | 308 | 103 | 154 | 77
CONTABILIDAD
EMPRESAS |  | 7 | 7
LIST
CARGA DE INFORMACIÓN | LISTADO DE DATOS | 3
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA PARAMETRIZACIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 2
PARAMETRIZACIÓN DIRECTORIOS |  | 5 | 5
LIST
CARGA DE INFORMACIÓN | LISTADO DE DATOS | 3
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
EJERCICIO FISCAL |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ABRIR,CERRAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA ABRIR Y CERRAR EJERCICIOS FISCALES | 1
ESTRUCTURA PLAN DE CUENTAS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
TIPOS DE COMPROBANTES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
TABLAS GENERALES - CATÁLOGOS |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
VER SALDO DETALLE | DESARROLLAR PANTALLA PARA VER EL DETALLE DE TABLAS GENERALES | 2
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PARÁMETROS GENERALES POR CÓDIGO - MONEDA |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE MONEDAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
PARÁMETROS GENERALES POR CÓDIGO - ORIGEN -DESTINO 137 |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE ORIGEN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
TABLAS GENERALES - ENTIDADES SPI 80 |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES SPI | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
INGRESO DE RESPONSABLES 54 |  | 9 | 9
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE RESPONSABLES Y EMPLEADOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE DEPARTAMENTO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
INGRESO DE DEPARTAMENTOS 19 |  | 9 | 9
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DETALLE DEPARTAMENTO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
PANTALLA PARA CARGA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
REGIMEN LABORAL 88 |  | 15 | 15
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA DE INFORMACIÓN DE ORIGEN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE COMPROMISOS ASOCIADOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE PERSONAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE CUENTAS CONTABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CLASIFICADOR DE PRESUPUESTO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
INGRESO DE MAQUINARIA 26 |  | 9 | 9
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DESACTIVAR TABLAS GENERALES | PROCESO DE DESACTIVAR TABLA GENERAL | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE VEHICULOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN BUSQUEDA DE ACTIVOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
DEFINIR CUENTAS CONTABLES |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
OPCIÓN BUSQUEDA | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
PARAMETRIZACIÓN -REPORTES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
ASIENTOS MODELO |  | 6 | 6
LIST
CREACIÓN DEL GRID TIPOS DE MOVIMIENTO | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL GRID TIPOS DE CUENTAS | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
ELIMINAR | PROCESO DE ELIMINAR TIPOS DE MOVIMIENTO Y CUENTAS | 2
DEFINIR CUENTAS CONTABLES |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
OPCIÓN BUSQUEDA | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
PLAN DE CUENTAS |  | 10 | 10
LIST
CREACIÓN DEL ARBOL PARA PLAN | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE SALDOS POR PERÍODO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN ELIMINAR | AFECTACIÓN AL ELIMINAR | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
IDENTIFICACIÓN ÚNICA - DATOS GENERALES |  | 10 | 10
LIST
CARGA DATOS | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE CIUDAD | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE TÍTULOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CAMBIO DE CEDULA | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
TABLAS GENERALES - CIUDADES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
IDENTIFICACIÓN ÚNICA - DATOS PARA EL PAGO |  | 6 | 6
LIST
CARGA DE DATOS | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE BANCOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
IDENTIFICACIÓN ÚNICA - DATOS SRI |  | 4 | 4
LIST
CARGA DE DATOS | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CUENTAS BANCARIAS |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CUENTAS DE CIERRE |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE INFORMACIÓN DECUENTAS CONTABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE PARTIDA | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
MOVIMIENTOS CONTABLES |  | 8 | 8
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS Y CODIGO SPI | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE CUENTA CONTABLE Y COMPROMISOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
ASOCIACION CON VIATICOS |  | 9 | 9
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE SOLICITUD | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INVITACIÓN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE INFORME | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE RESPALDO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE FACTURAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE EXT. VIÁTICO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE TICKET AEREO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
ASOCIACION ANTICIPO DE PROYECTOS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CARGA DE PARTIDAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
REGISTRO DE VALORES PAGADOS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN QUITAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN PAGAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
LOGROS ALCANZADOS EN MOVIMIENTOS CONTABLES |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DOCUMENTOS ESCANEADOS |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN DE BUSQUEDA | HABILITAR LA OPCIÓN PARA BUSQUEDA PDF | 1
OPCIÓN DE VISTA PREVIA | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DEVISTA DE DOCUMENTO | 1
COMPROBANTE RETENCIÓN |  | 19 | 19
LIST
CARGA DE DATOS | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES PERSONALIZADA | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA ENVÍO DE RETENCIÓN POR CORREO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE TIPOS DE COMPROBANTE | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA INFORMACIÓN DE PAGO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA INFORMACIÓN DE FORMA DE PAGO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE TIPOS DE RETENCIÓN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA PARAMETRIZAR CUENTAS RETENCIONES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN MODIFICAR REP. | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
GENERACIÓN DE ASIENTO DE CIERRE |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
GENERACIÓN DE ASIENTO DE APERTURA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA CREACIÓN DE CUENTA CONTABLE | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS CONTABLES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEOPCIÓN PARA CREACIÓN DE CUENTA CONTABLE | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
GRUPOS PARA MOVIMIENTO |  | 6 | 6
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE OPCIÓN A PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE DEPARTAMENTO Y RESPONSABLES, PARTIDAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
GENERACIÓN DE COMPROBANTE CONTABLE |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
ASIENTOS AUTOMATICOS -VIATICOS AL INTERIOR |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE UNA PERSONA | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
OPCIÒN DE CUENTAS PARA ARMAR EL ASIENTO CONTABLE | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
COMPROBANTE DEPRECIACIÓN |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA GENERAR COMPROBANTE | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
COMPROBANTE DE CONSUMO |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA GENERAR COMPROBANTE | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
COMPROBANTE DE BAJAS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
COMPROBANTE DE INGRESOS, BODEGA, ACTIVOS FIJOS |  | 6 | 6
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE PERSONAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA BUSQUEDA DE COMPROMISO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA GENERAR COMPROBANTE | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA QUITAR ASOCIACIÓN DE ASIENTOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
COMPROBANTE DE RECAUDACIÓN |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ASIENTOS CONTABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
COMPROBANTES FACTURA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ASIENTOS CONTABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
COMPROBANTE DE RECIBOS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ASIENTOS CONTABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
COMPROBANTES TRANSFERENCIAS (NO SUMA) |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ASIENTOS CONTABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
COMPROBANTES TRANSFERENCIAS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ASIENTOS CONTABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
COMPROBANTE DE AJUSTE |  | 8 | 8
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA ASOCIACIÓN DE ASIENTOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA BUSQUEDA DE REGISTROS LOCALIZACIÓN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
MOVIMIENTOS CONTABLES SRI |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ASIENTOS CONTABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
COMPROBANTE DE DONACIONES |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE GRUPOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE DONACIONES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE ASIENTOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
COMPROBANTE DE ANTICIPO |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
CREACIÓN DE PANTALLA PARA GENERAR COMPROBANTE | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
REPORTES
LIBRO DIARIO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
BALANCE DE COMPROBACIÓN |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
AUXILIARES |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LIBRO MAYOR |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE CUENTAS CONTABLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CONSULTAR MOVIMIENTOS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES PERSONALIZADOS | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LOGROS ALCANZADOS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
INFORMACIÓN PARA SENPLADES Y ESTADOS FINANCIEROS - ESTADO SIT FINANCIERA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
INFORMACIÓN PARA SENPLADES - ESTADO RESULTADO TRIMESTRAL |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
INFORMACIÓN PARA SENPLADES - FLUJO DEL EFECTIVO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
INFORMACIÓN PARA SENPLADES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
INFORMACIÓN PARA SENPLADES - CEDULA PRESUPUESTARIA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
INFORMACIÓN PARA SENPLADES -EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE DE ASIENTOS CONTABLES |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CPBTE DE PAGO POR PROVEEDOR |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CPBTE DE EGRESO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR FECHAS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
IMPUESTO A LA RENTA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
RETENCIÓN IVA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE DE RECAUDACIÓN DIARIA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
INFORMACION ADICIONAL DE COMPROBANTES |  | 8 | 8
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE DATOS 01 | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE DATOS 02 | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE DATOS 03 | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
ARQUEO DE CAJA GENERAL |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE CAMBIOS DE TICKETS AÉREOS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
PROCESOS
MIGRACIÓN PLAN DE CUENTAS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CIERRE ANUAL |  | 2 | 2
EDIT
CREACIÓN DE PANTALLA PARA PROCESO CIERRE | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
MANTENIMIENTO GENERAL - RD PAGADO |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
MANTENIMIENTO GENERAL - RD RECAUDADO |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
MANTENIMIENTO GENERAL - COMPROBANTES |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
MANTENIMIENTO GENERAL - CPBTE |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
ASOCIACIÓN ITEMS - CONTABILIDAD |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
INGRESO VALORES TICKETS AÉREOS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN CONSULTA DE COMPROMISOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 2
MIGRACIÓN ASIENTO CONTABLE |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
ASOCIACIÓN DE TICKETS -CPS |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
CREACIÓN DE PANTALLA PARA ASOCIACIÓN CP | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREAR PLAN DE CUENTAS |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
SEGURIDAD - CREAR MODIFICAR USUARIO |  | 3 | 3
LIST
CARGA DATOS | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
SEGURIDAD - ROLES Y PERFILES |  | 6 | 6
LIST
CREACIÓN DEL ARBOL POR MÓDULO | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA BÚSQUEDA DE USUARIO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
SEGURIDAD AUDITORÍA DEL SISTEMA |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
SEGURIDAD MANTENIMIENTO DE MENÚS |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
SEGURIDAD - COMANDOS SQL |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
SEGURIDAD - UBICACIÓN GEOGRÁFICA |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN ÁRBOL | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CAMBIO CONTRASEÑA |  | 2 | 2
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
MOVIMIENTOS POR USUARIO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
SIGEF - VALIDADOR APERTURA INICIAL, DETALLE, BALANCE, PRESUPUESTO, CÉDULA |  | 2 | 2
EDIT
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE ARCHIVOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
SIGEF - VALIDADOR TRANSACCIONES RECIPROCAS |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA VALIDAR SALDOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
SRI ANEXO TRANSACCIONAL -COMPRAS |  | 15 | 15
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA IMPRESIÓN COMPRTE. RETENCIÓN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO | DISEÑAR UNA FUNCIONALIDAD PARA ENVÍO DE CORREO | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN ANULAR | ANULAR LA CERTIFICACION Y SE CREA UN REGISTRO NUEVO | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN DE TALÓN RESUMEN | DISEÑAR UNA FUNCIONALIDAD PARA COMPRAS, VENTAS, RETENCIÓN, IVA | 2
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES TALÓN RESUMEN | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DE OPCIÓN FORMULARIO 104 | DISEÑAR UNA FUNCIONALIDAD PARAFORMULARIO XML | 2
SRI ANEXO TRANSACCIONAL DE VENTAS |  | 6 | 6
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN ANULAR | ANULAR LA CERTIFICACION Y SE CREA UN REGISTRO NUEVO | 2
SRI -CONTROLES |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
SRI-VALIDACIÓN FACTURAS RECIBIDAS |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA VERIFICAR FACTURAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN SUBIR ARCHIVO FACTURAS | DISEÑAR UNA FUNCIONALIDAD PARA SUBIDA DE ARCHIVO | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
SRI-VALIDACIÓN FACTURAS EMITIDAS |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA VERIFICAR FACTURAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN SUBIR ARCHIVO FACTURAS | DISEÑAR UNA FUNCIONALIDAD PARA SUBIDA DE ARCHIVO | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN IVA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REVISIÓN ANEXOS -COMPROBANTES RETENCIÓN |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
SRI - LIQUIDACIÓN DE COMPRAS |  | 13 | 13
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE LIQUIDACIONES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE OPCIÓN PARA BUSCAR ITEM DE LIQUIDACIÓN | DISEÑAR UNA FUNCIONALIDAD PARA CARGA Y CREACIÓN DE ITEM | 2
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN APROBAR, DESAPROBAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA APROBAR Y DESAPROBAR CERTIFICACIONES | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA COMPROBANTE DE RETENCIÓN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN ANULAR | ANULAR LA CERTIFICACION Y SE CREA UN REGISTRO NUEVO | 2
LOTAIP - CUENTAS |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
LOTAIP - ENVIAR INFORMACIÓN |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CER DOC. SOLICITUD | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
LOTAIP - CONSULTA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LOTAIP - LISTA EMPLEADOS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LOTAIP - ENVIAR INFORMACIÓN |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LOTAIP - CPBTE PAGO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
|  |  | 427 | 142 | 214 | 107
INVENTARIOS
ESTRUCTURA CÓDIGO |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
TIPOS DE COMPROBANTES |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
ASOCIACION GRUPOS DE INVENTARIOS |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN ÁRBOL | LISTADO DE DATOS | 1
ARTÍCULOS |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN ÁRBOL | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN ELIMINAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA ELIMINAR ARTÍCULOS | 1
INVENTARIO INICIAL |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
TRANSFERENCIA |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES PERSONALIZADO | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
INGRESO A BODEGA |  | 10 | 10
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE PROVEEDORES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE ITEMS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA VER RESUMEN DE INGRESO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
TOMA FÍSICA |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
NOTA DE ENTREGA |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN APROBAR, DESAPROBAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA APROBAR Y DESAPROBAR NOTAS | 1
OPCIÓN ANULAR | ANULAR LA NOTA Y SE CREA UN REGISTRO NUEVO | 2
INGRESO A BODEGA POR DONACIONES |  | 10 | 10
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE PROVEEDORES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE ITEMS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA VER RESUMEN DE INGRESO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
REPORTES
CORTE DE INVENTARIO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTES GENERALES |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
KARDEX POR CLIENTE |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
KARDEX - MOVIMIENTO POR BODEGA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REVISIÓN REPORTE GENERAL |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE PARA CONTABILIDAD |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
ASOCIACIÓN IB |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE POR TIPO DE MOVIMIENTO |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES PERSONALIZADO | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE TOMA FÍSICA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LISTA PARA PROCESO DE ADQUISICIÓN |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
KARDEX |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CONSULTA NOTAS DE ENTREGA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
MOVIMIENTOS POR TIPO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
ASOCIACIÓN IB - DETALLADO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE DE CADUCIDAD |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LISTA DE TRANSFERENCIAS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
PROCESOS - MIGRACIÓN DE CÓDIGOS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
ABRIR EJERCICIO FISCAL |  | 2 | 2
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
|  |  | 91 | 30 | 46 | 23
NÓMINA
VARIABLES Y CONSTANTES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE FÓRMULAS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL |  | 2 | 2
LIST
CARGA DE DATOS | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE RUBROS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE RUBROS - PARAMETRIZAR |  | 2 | 2
LIST
CARGA DE DATOS | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN BUSCAR CLASIFICADOR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
TIPOS DE ROL |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA RUBROS DEL TIPO ROL | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
FORMULARIO 107 |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
RUBROS PARA FORMULARIO 103 |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
PARÁMETROS DE NÓMINA |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
ASOCIAR UNI GESTIÓN |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE ÁRBOL | LISTADO DE DATOS | 1
CARGOS |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN DESACTIVAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA DESACTIVAR CARGOS | 1
EMPLEADOS -DATOS PERSONALES |  | 6 | 6
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN IMPRIMIR HOJA DE VIDA | HABILITAR LA OPCIÓN PARA IMPRIMIR | 1
OPCIÓN DESACTIVAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA DESACTIVAR CARGOS | 1
EMPLEADOS - CARGAS FAMILIARES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
EMPLEADOS - FORMACIÓN ACADÉMICA |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
EMPLEADOS - HISTORIA LABORAL |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
VER MEDIO DE VERIFICACION | CARGA DOCUMENTO | 1
EMPLEADOS -DATOS LABORALES |  | 4 | 4
LIST
CARGA DE INFORMACIÓN | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
EMPLEADOS -DATOS BANCARIOS |  | 3 | 3
LIST
CARGA DE INFORMACIÓN | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
EMPLEADOS - MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
EMPLEADOS - SANCIONES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
EMPLEADOS - RECONOCIMIENTOS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL |  | 4 | 4
LIST
CARGA ÁRBOL | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN PARA INFORMACION DE CARGOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL -EST. CODIGO |  | 3 | 3
LIST
CARGA INFORMACIÓN | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
TABLA IMPUESTO A LA RENTA |  | 2 | 2
LIST
CARGA INFORMACIÓN | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
DECLARACIÓN DE GASTOS PERSONALES |  | 3 | 3
LIST
CARGA INFORMACIÓN | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN CAMBIO DE ING PROYECCIÓN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
DECLARACIÓN DE GASTOS PERSONALES -ENVIAR CPBTE |  | 2 | 2
LIST
CARGA INFORMACIÓN | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
TABLA DEL GRADO DE DISCAPACIDAD |  | 2 | 2
LIST
CARGA INFORMACIÓN | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CONSULTA POR EMPLEADO |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES PERSONALIZADO | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
OPCIÓN PARA CARGA DE EMPLEADO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE CARGA DE DATOS | 1
DETALLE DE ANTICIPO DE SUELDOS |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
DETALLE DE ANTICIPO DE SUELDOS - VER DETALLE
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
DETALLE DE ANTICIPO DE SUELDOS - VER DETALLE -CAPACIDAD |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CREAR ROL |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
HORAS EXTRAS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
EMITIR NÓMINA |  | 9 | 9
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE ROLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA MODIFICACIÓN DE ROLES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA DETALLES DE RUBROS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
REPORTES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES PERSONALIZADO | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LISTA DE EMPLEADOS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LISTA DE EMPLEADOS MRL |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EMPLEADOS POR RUBRO |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN PARA CARGA DE EMPLEADO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
MONTOS POR RUBRO |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
CREACIÓN DE PANTALLA PARA EXCLUIR RUBROS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES PERSONALIZADO | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
PAGOS - CBTE DE PAGO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
DECLARACIÓN JURAMENTADA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LISTA PARA DÉCIMO TERCER SUELDO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE DE VALORES PARA FORMULARIO 103 |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE DE VALORES PARA FORMULARIO 103 -PARAMETRIZAR |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LISTA DE VALORES POR EMPLEADO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE POR TIPO DE ROL |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE INGRESOS Y DESCUENTOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
LISTA DE EMPLEADOS GASTOS PERSONALES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
OPCIÓN PARA GENERAR LISTA DE CORREOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
REPORTE DE HORAS EXTRAS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REPORTE HISTÓRICO POR EMPLEADO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
DISTRIBUTIVO |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN APROBAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
REPORTE DE LIQUIDACIONES |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REVISIÓN DE EMISIÓN |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
OPCIÓNPARA SELECCIONAR PARTIDAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN DE PARTIDAS | 1
VALIDA ACUMULACIÓN DE FR |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÒN VALIDAR ARCHIVO XLS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 1
GENERAR FORMULARIO 107 - RDEP |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN GENERAR FORMULARO 107 | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
SUBIR VALORES PARA EMISIONES DE ROL |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
LIQUIDACIÓN DE HABERES |  | 11 | 11
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN APROBAR, DESAPROBAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA APROBAR Y DESAPROBAR HABERES | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN PARA OTROS INGRESOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA CARGA DE INFORMACIÓN PARA OTROS EGRESOS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OPCIÓN DE CÁLCULO DE FECHAS | HABILITAR LA OPCIÓN PARA CÁLCULO FECHAS | 1
OPCIÓN DE CÁLCULO OPERACIONES HABERES | HABILITAR LA OPCIÓN PARA CÁLCULO HABERES | 1
REVISIÓN SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUELDO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REVISIÓN SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUELDO -VER DETALLE |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REVISIÓN SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUELDO -VER DETALLE -ANÁLISIS DE CAPACIDAD |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
REVISIÓN SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUELDO |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
ACEPTAR CANCELACIÓN DE ANTICIPO DE SUELDO |  | 1 | 1
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
SUBROGACIONES |  | 6 | 6
LIST
CARGA DE DATOS | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN APROBAR, DESAPROBAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA APROBAR Y DESAPROBAR ANTICIPOS | 1
OPCIÓN TERMINAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA TERMINAR ANTICIPO | 1
ACCIÓN DE PERSONAL |  | 7 | 7
LIST
CARGA DE DATOS | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN APROBAR, DESAPROBAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA APROBAR Y DESAPROBAR ACCIÓN DE PERSONAL | 1
OPCIÓN SUELDO | HABILITAR LA OPCIÓN PARA SUELDO | 1
OPCIÓN CARGO | HABILITAR LA OPCIÓN PARA CARGO | 1
LISTA DE CARGOS PARA CONCURSO |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN APROBAR, DESAPROBAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA APROBAR Y DESAPROBAR CARGOS | 1
PROCESAR CARGOS PARA CONCURSO |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN APROBAR, DESAPROBAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA APROBAR Y DESAPROBAR CARGOS | 1
INGRESO SOLICITUD DE ANTICIPOS |  | 6 | 6
LIST
CARGA DE DATOS | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN ABRIR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA ABRIR ANTICIPOS | 1
OPCIÓN PRECANCELAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA PERCANCELAR ANTICIPOS | 1
|  |  | 205 | 68 | 103 | 51
ACTIVOS FIJOS
ITEMS DE CONTROL DE INVENTARIOS |  | 3 | 3
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
ADMINISTRACION DE PANTALLA DE CONTROL DE BIENES INFORMATICOS |  | 1
CUENTA DE ULTIMO NIVEL(MOVIMIENTO) |  | 1
MAESTRO DE ACTIVOS |  | 8 | 8
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
EDIT
PANTALLA DE MANTENIMIENTO DEL GRID |  | 1
PANTALLA DEMANTENIMIENTO DE COMPONENTES |  | 3
HABILITAR PESTAÑA DE SUJETOS DE CONTROL, TC, BC Y ACTIVOS FIJOS |  | 1
PANTALLA DE DATOS ADICIONALES |  | 2
INVENTARIO INICIAL |  | 4 | 4
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
EDIT
PANTALLA DE MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO INICIAL |  | 2
FORMATO DE IMPRESIÓN DEL INVENTARIO INICIAL |  | 1
TRANSFERENCIAS |  | 10 | 10
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
EDIT
PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIAS |  | 2
FORMATO DE IMPRESIÓN DE TRANSFERENCIAS |  | 1
FORMATO DE IMPRESIÓN DE ACTA |  | 1
FORMATO DE IMPRESIÓN DE ACTA VEHICULOS |  | 1
FORMATO DE IMPRESIÓN DE ACTA / MAQUNARIA |  | 1
CARGA DE ARCHIVOS |  | 1
PANTALLA DE INFORMACION ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS |  | 2
INGRESO A BODEGA DE ACTIVOS FIJOS |  | 11 | 11
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
EDIT
PANTALLA DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS |  | 2
GENERACION DEL FORMULARIO DE IMPRESIÓN DE INGRESO A BODEGA |  | 1
VER RESUMEN DE CUENTA CONTABLE |  | 1
GENERAR ESTRUCTURA DE CODIGO DE BARRAS |  | 1
CARGAR PANTALLA ITEMS ASOCIADOS E INTEGRAR EN FUNCIONALIDAD |  | 1
GENERAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION |  | 1
GENERAR OPCION DE PROVEEDORES PARA COMPROBANTES DE VENTA |  | 1
APROBAR / ANULAR |  | 1
CARGAR ARCHIVOS ASOCIADOS AL INGRESO A BODEGA |  | 1
TOMA FISICA |  | 7 | 7
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
EDIT
PROCESAMIENTO DE TOMA FISICA |  | 1
GENERACION DEL FORMULARIO DE IMPRESIÓN DE INGRESO A BODEGA |  | 1
GENERAR ACTA |  | 1
GENERAR FORMATO DE TOMA FISICA |  | 1
APROBAR/ DESAPROBAR |  | 1
CARGAR ARCHIVOS ASOCIADOS AL INGRESO A BODEGA |  | 1
INGRESO A BODEGA POR DONACION/REPOSICION |  | 6 | 6
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
EDIT
GENERACION DEL FORMULARIO DE IMPRESIÓN DE INGRESO A BODEGA |  | 1
GENERACION DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION |  | 1
GENERACION DEL CODIGO DE BARRAS Y FORMATO DE IMPRESIÓN |  | 1
CARGA DE ARCHIVOS AJUNTOS AL INGRESO A BODEGA |  | 1
APROBACION / ANULACION |  | 1
REPORTE ACTIVOS POR RESPONSABLE |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE ACTIVOS CORTE DE INVENTARIO |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE ACTIVOS POR DEPARTAMENTO |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE REPORTES GENERALES |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE MOVIMIENTO ACTIVO |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE LISTADO ACTIVOS |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE CONTABLE |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE CORTE DE ACTIVOS FIJOS |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE ASOCIACION IB CON CONTABLIDAD |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE POR TIPO DE MOVIMIENTO |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE TOMA FISICA |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE CONSULTA DE ACTIVOS POR GRUPO |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE POR MAQUINARIA |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE CONSULTA DE ITEM - CONTABILIDAD - PRESUPUESTO |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE LISTA POR TIPO DE BIEN |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE UTILITARIOS |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE CONSULTA NOTAS DE ENTREGA |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE LISTADO DE ACTIVOS PARA REVALORIZACION |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE LISTADO DE ACTIVOS POR TIPO DE BAJA |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE LISTADO DE TRANSFERENCIAS DE BAJA |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE ASOCIACION IB CONTABILIDAD - DETALLADO |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE SALDOS X FECHA |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
REPORTE ACTA ENTREGA RECEPCION X AÑO |  | 2 | 2
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL IMPRESO |  | 1
PROCESO DE DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS |  | 3 | 3
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL PROCESO DE DEPRECIACION |  | 2
PROCESO DE DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS |  | 3 | 3
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL PROCESO DE DEPRECIACION |  | 2
PROCESO DE MIGRACION DE CODIGOS |  | 3 | 3
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL PROCESO DE MIGRACION |  | 2
PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCION X DEPARTAMENTOS |  | 3 | 3
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION |  | 2
PROCESO DE ACTA ENTREGA BIENES PARA MANTENIMIENTO FUERA DE LA INSTITUCION |  | 3 | 3
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCION BIENES |  | 2
PROCESO DE ACTA RECEPCION BIENES PARA MANTENIMIENTO FUERA DE LA INSTITUCION |  | 3 | 3
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
GENERACION DEL PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCION BIENES |  | 2
PROCESO DE CERTIFICACIONES DE BODEGA |  | 5 | 5
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
EDIT
CREACION DEL FORMULARIO DE INGRESO DE DATOS |  | 1
APROBAR / DESAPROBAR |  | 1
AGREGAR ARCHIVOS ADJUNTOS AL FORMULARIO |  | 1
GENERAR DOCUMENTO DE IMPRESIÓN |  | 1
PROCESO DE DEPRECIACION DE BIENES DADOS DE BAJA |  | 3 | 3
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
EDIT
CREACION DEL PROCESO DEPRECIACION |  | 1
GENERAR DOCUMENTO DE IMPRESIÓN |  | 1
PROCESO DE MIGRACION ITEMS DE ACTIVOS FIJOS |  | 3 | 3
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
EDIT
CREACION DEL PROCESO DE MIGRACION DE ITEMS |  | 2
PROCESO DE APERTURA DE EJERCICIO FISCAL |  | 3 | 3
CREACION DEL PROCESO DE APERTURA |  | 3
|  |  | 129 | 43 | 65 | 32
TESORERIA
TESORERIA |  | 5 | 5
LIST
CREACION DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTE DE COMPROBANTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE INGRESO | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
MODULO DE GENERACION DE RETENCION DEL SRI, INCLUYE FORMATO XML PARA APROBACION EN EL SRI |  | 9 | 9
GENERACION XML DE VALIDACION CON EL SRI |  | 3
ENVIO DE CORREO ELECTRONICO DE COMPROBANTE VALIDADO Y FIRMADO EN EL SRI |  | 2
GENERACION DEL FORMATO RIDE DEL SRI |  | 1
ELABORACION DEL FORMULARIO DE DATOS PARA LA GENERACION DE LA RETENCION |  | 2
CREACION DE SERVICIOS DE INGRESO, ACTUALIZACION Y LECTURA DE DATOS |  | 1
CONCILIACION BANCARIA |  | 5 | 5
LIST
CREACION DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
CREACION DE SERVICIOS DE INGRESO, ACTUALIZACION Y LECTURA DE DATOS |  | 1
CREACION DEL FORMULARIO DE INGRESO DE DATOS |  | 1
FUNCIONES PARTICULARES DE LA CONCILIACION BANCARIA, CUADRE, INGRESO Y ELIMINACION DE DATOS BANCARIOS |  | 1
GENERACION DE SPI |  | 9 | 9
LIST
CREACION DEL GRID |  | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES |  | 1
EDIT
CREACION DE SERVICIOS DE INGRESO, ACTUALIZACION Y LECTURA DE DATOS |  | 1
FORMULARIO DE BUSQUEDA DE REGISTROS PARA ACTUALIZAR DATOS |  | 1
ESTRUCTURA DE EXTRACCION DE DATOS PARA TRAER ROLES |  | 1
INGRESO INDIVIDUAL DE INFORMACION |  | 1
SELECCIÓN Y CARGA DE ANTICIPO DE SUELDO |  | 1
GENERACION Y ENVIO DE CORREO ELECTRONICO DE SPI |  | 1
GENERACION DE FORMATO DE SPI |  | 1
|  |  | 28 | 9 | 14 | 7
RECAUDACIÓN
ESPECIES/ALCABALAS -TITULOS CREDITO |  | 9 | 9
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN REGISTRAR DIRECCIÓN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN REGISTRAR OBRA /SERVICIO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN FORMAS DE PAGO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÒN CORREO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN IMPRESIÓN TITULO/OFICIO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
ESPECIES/ALCABALAS -BUSCAR BENEFICIARIO |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
ESPECIES/ALCABALAS -CODIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA |  | 2 | 2
LIST
CARGA DATOS | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
ESPECIES/ALCABALAS -BUSCAR RUBROS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
RECIBO VARIOS - RECAUDACIONES |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN APROBAR, DESAPROBAR | HABILITAR LA OPCIÓN PARA APROBAR Y DESAPROBAR CERTIFICACIONES | 1
GUÍA DE REMISIÓN |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
GENERAR INFORME DIARIO RECAUDACIÓN |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
CREACIÓN DE PANTALLA PARA REPORTAR CAJA | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
GENERAR REPORTE DE RECAUDACIÓN |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
GENERAR REPORTE GENERAL POR CONCEPTO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
GENERAR REPORTE POR BENEFICIARIO |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
GENERAR REPORTE DE RECIBOS EMITIDOS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
GENERAR REPORTE DE GUÍA DE REMISIÒN |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
CATÁLOGOS INGRESO RUBROS |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
ASOCIACIÓN DE CUENTAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CATÁLOGOS TONELAJES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CATÁLOGOS -SECUENCIAS FACTURA |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CATÁLOGOS -SECUENCIAS DE RECIBOS |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CATÁLOGOS - RUBROS PARA RECIBOS |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID -ARBOL | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CATÁLOGOS -SECUENCIAS GUÍA DE REMISIÓN |  | 2 | 2
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
|  |  | 56 | 19 | 28 | 14
GARANTÍAS, CONTROL DE OBRAS Y DE BIENES INFORMÁTICOS
GARANTÍAS - INGRESO |  | 6 | 6
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN LISTA DE CIU'S | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN LISTA ENTIDADES BANCARIAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
GARANTÍAS - ENVIAR RENOVACIONES |  | 7 | 7
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA PARÁMETROS DE NOTIFICACIÓN | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CREACIÓN DE PANTALLA PARA DEVOLUCIONES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
CONSULTA DE GARANTÍAS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CATÁLOGOS - TIPOS DE GARANTÍAS |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CATÁLOGOS - CLASE DE GARANTÍAS |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CATÁLOGOS - EMISOR |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OBRAS - INGRESO |  | 6 | 6
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN LISTA DE CIU'S | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN LISTA ENTIDADES BANCARIAS | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OBRAS -INGRESO PLANILLAS |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OBRAS - CONTROL DE BIENES |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OBRAS - ASIGNACIÓN DE BIENES |  | 6 | 6
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OPCIÓN DETALLE ASIGNACIÓN DE BIENES | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES PERSONALIZADO | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
OBRAS - LISTA DE ASIGNACIONES |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OBRAS - LISTA DE BIENES |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OBRAS - MOVIMIENTOS POR ITEMS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OBRAS - COMPONENTES |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OBRAS - MANTENIMIENTO |  | 5 | 5
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
CREACIÓN DE PANTALLA PARA GENERAR CRONOGRAMA | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN | 2
OBRAS - GENERAR CRONOGRAMA |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
OBRAS - MANTENIMIENTO INDIVIDUAL |  | 4 | 4
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
CREACIÓN DEL FORMATO PDF PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES | FORMATO PARA LA CREACIÓN DE REPORTE | 1
EDIT
OPCIÓN INSERTAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
|  |  | 75 | 25 | 38 | 19
EXTENSIONES TELEFONICAS
EXTENSIONES TELEFONICAS |  | 3 | 3
LIST
CREACIÓN DEL GRID | LISTADO DE DATOS | 1
EDIT
OPCIÓN ACTUALIZAR | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS | 1
GESTION DE ROLES POR USUARIO | CREACIÓN Y CONSUMO DE SERVICIO DE INGRESO DE DATOS | 1
|  |  | 3 | 1 | 2 | 1
|  |  | Estimado | 440 | 664 | 331 | 16 | Avanzado
|  |  | Estimado - Avanzado | 424