## Semana 1-5 Abril (3) (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 01 al 05 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Documento de Situación Actual y Propuesta de Proyecto | Descripción Tecnología usada y a usar | 2024-04-01 | 0 | 2024-04-01
2 | Documento de Estándar de Programación | Formato para Métodos Funciones Procedimientos | 2024-04-02 | 0 | 2024-04-02
3 | Manual de Uso de Git para Creacion de Repositorio y ramas | Distribución por directorios | 2024-04-03 | 0 | 2024-04-03
4 | Manual para clonación del proyecto en Git | Clonación repositorio Front y por consola | 2024-04-04 | 0 | 2024-04-04
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Manuales | 2024-04-05 | 0 | 2024-04-05

## Informe 26-30 Agosto
Avance de 12 al 16 de Agosto 2024
Nombre: | Norma Arcos
Fechas: | 12 al 16 de Agosto 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Certificaciones | Aprobar-Prerequisitos | 2024-08-26 | 0% | 2024-08-26
2 | Certificaciones | Aprobar | 2024-08-27 | 0% | 2024-08-27
3 | Certificaciones | Aprobacion por rol | 2024-08-28 | 0% | 2024-08-28
4 | Certificaciones | Aprobar | 2024-08-29 | 0% | 2024-08-29
5 | Certificaciones | Aprobar | 2024-08-30 | 0% | 2024-08-30
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe 19-23 Agosto
Avance de 12 al 16 de Agosto 2024
Nombre: | Norma Arcos
Fechas: | 12 al 16 de Agosto 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Consulta de Certificados con compromisos | reporte y consultas | 2024-08-12 | 0% | 2024-08-12
2 | Consulta de Certificados con compromisos | Validaciones de liquidacion y anulacion | 2024-08-13 | 0% | 2024-08-13
3 | Consulta de Certificados con compromisos | Estados en la anulacion, campo es estaticos de estado, modificado ,ver saldo | 2024-08-14 | 0% | 2024-08-14
4 | Certificaciones | Validacion de boton Agregar y en proceso de liquidacion y anulacion | 2024-08-15 | 0% | 2024-08-15
5 | Certificaciones | Aprobar | 2024-08-16 | 0% | 2024-08-16
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe 12-16 Agosto
Avance de 12 al 16 de Agosto 2024
Nombre: | Norma Arcos
Fechas: | 12 al 16 de Agosto 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Consulta de Certificados con compromisos | reporte y consultas | 2024-08-12 | 0% | 2024-08-12
2 | Consulta de Certificados con compromisos | Consulta de Certificados con compromisos | 2024-08-13 | 0% | 2024-08-13
3 | Optimizacion Codig oSonar Qube | Optimizacion Codig oSonar Qube | 2024-08-14 | 0% | 2024-08-14
4 | Optimizacion Codig oSonar Qube | Optimizacion Codig oSonar Qube INFORME DE NECESIDAD PARA LA COMPRA DE LICENCIAS DE ARCGIS PRO Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 2024-08-15 | 0% | 2024-08-15
5 | Consulta de Certificados con compromisos | Consulta de Certificados con compromisos | 2024-08-16 | 0% | 2024-08-16
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe 03-05 Julio (2)
Avance de 03 al 05 de Julio 2024
Nombre: | Norma Arcos
Fechas: | 03 al 05 de Julio 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Certificación Presupuestaria - Agregación de partidas | Grid de Partidas Presupuestarias Front, Servicio, Sps | 2024-07-03 | 100% | 2024-07-03
2 | Certificaciones Presupuestarias - Anulación de Certificaciones Presupuestaria | Sps para Anulación de Certificaciones Presupuestarias, Servicio, Front | 2024-07-04 | 100% | 2024-07-04
3 | Certificaciones Presupuestarias - Anulación de Partidas Presupuestaria | Servicio para Grid de Certificaciones Presupuestarias, Validaciones de Partidas | 2024-07-05 | 100% | 2024-07-05
4 | Certificaciones Presupuestarias - Certificaciones Asociadas y Liquidación | Sps Servicio, Front de Certificaciones Asociadas | 2024-07-06 | 100% | 2024-07-06
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, HU, Seguimiento | Acompañamiento procesos desarrollo, seguimiento y soporte | 2024-07-06 | 50% | 2024-07-06
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 03-05 Julio
Planificación de 03 al 05 de Julio 2024
Nombre: | Norma Arcos
Fechas: | 03 al 05 de Julio 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Certificación Presupuestaria - Agregación de partidas | Grid de Partidas Presupuestarias Front, Servicio, Sps | 2024-07-03 | 0% | 2024-07-03
2 | Certificaciones Presupuestarias - Anulación de Certificaciones Presupuestaria | Sps para Anulación de Certificaciones Presupuestarias, Servicio, Front | 2024-07-04 | 0% | 2024-07-04
3 | Certificaciones Presupuestarias - Anulación de Partidas Presupuestaria | Servicio para Grid de Certificaciones Presupuestarias, Validaciones de Partidas | 2024-07-05 | 0% | 2024-07-05
4 | Certificaciones Presupuestarias - Certificaciones Asociadas y Liquidación | Sps Servicio, Front de Certificaciones Asociadas | 2024-07-06 | 0% | 2024-07-06
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, HU, Seguimiento | Acompañamiento procesos desarrollo, seguimiento y soporte | 2024-07-06 | 0% | 2024-07-06
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 10-14 Junio
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 10 al 14 de Junio 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Creación de Certificaciones Presupuestarias | Grid de Certificaciones Presupuestarias Front | 2024-06-10 | 0% | 2024-06-10
2 | Creación de Certificaciones Presupuestarias | Sps para Grid de Certificaciones Presupuestarias | 2024-06-11 | 0% | 2024-06-11
3 | Creación de Certificaciones Presupuestarias | Servicio para Grid de Certificaciones Presupuestarias | 2024-06-12 | 0% | 2024-06-12
4 | Creación de Certificaciones Presupuestarias | Carga de Departamentos, Sps Servicio, Front | 2024-06-13 | 0% | 2024-06-13
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Acompañamiento procesos desarrollo, Seguimiento y soporte | 2024-06-14 | 0% | 2024-06-14
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe 03-07 Junio
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 03 al 07 de Junio 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Creación de Certificaciones Presupuestarias | Insert Front de Certificaciones | 2024-06-03 | 100% | 2024-06-03
2 | Creación de Certificaciones Presupuestarias | Sps Insert, Creación de Servicio | 2024-06-04 | 100% | 2024-06-04
3 | Anular Certificaciones Presupuestarias | Sps, Api Rest | 2024-06-05 | 50% | 2024-06-05
4 | Anular Certificaciones Presupuestarias | Front Anulación | 2024-06-06 | 50% | 2024-06-06
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Acompañamiento procesos desarrollo, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-06-07 | 100% | 2024-06-07
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 03-07 Junio
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 03 al 07 de Junio 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Creacióa de Certificaciones Presupuestarias | Insert Front | 2024-06-03 | 0% | 2024-06-03
2 | Creacióa de Certificaciones Presupuestarias | Sps Insert, Creación de Servicio | 2024-06-04 | 0% | 2024-06-04
3 | Anular Certificaciones Presupuestarias | Sps, Api Rest | 2024-06-05 | 0% | 2024-06-05
4 | Anular Certificaciones Presupuestarias | Front Anulación | 2024-06-06 | 0% | 2024-06-06
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Acompañamiento procesos desarrollo, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-06-07 | 0% | 2024-06-07
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## InformeSemana 27-31
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 27 al 31 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Informe de planificación del sistema SFGPROV | Informe de planificación del sistema SFGPROV | 2024-05-27 | 100% | 2024-05-27
2 | Informe de planificación del sistema SFGPROV | Informe de planificación del sistema SFGPROV | 2024-05-28 | 100% | 2024-05-28
3 | Consulta de Certificaciones Presupuestarias | Retrieve Front | 2024-05-29 | 100% | 2024-05-29
4 | Consulta de Certificaciones Presupuestarias | Sps Update, Servicio Post | 2024-05-30 | 100% | 2024-05-30
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Acompañamiento procesos desarrollo, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-05-31 | 100% | 2024-05-31
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 27-31 Mayo
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 27 al 31 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Informe de planificación del sistema SFGPROV | Informe de planificación del sistema SFGPROV | 2024-05-27 | 0% | 2024-05-27
2 | Informe de planificación del sistema SFGPROV | Informe de planificación del sistema SFGPROV | 2024-05-28 | 0% | 2024-05-28
3 | Consulta de Certificaciones Presupuestarias | Retrieve Front | 2024-05-29 | 0% | 2024-05-29
4 | Consulta de Certificaciones Presupuestarias | Sps Update, Servicio Post | 2024-05-30 | 0% | 2024-05-30
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Acompañamiento procesos desarrollo, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-05-31 | 0% | 2024-05-31
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe Semana 20-24 Mayo (2)
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 20 al 23 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Consulta de Certificaciones Presupuestarias | Sps de Retrieve, Servicio Retrieve Back | 2024-05-20 | 50% | 2024-05-20
2 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento,Hoja de ruta | Acompañamiento procesos desarrollo, Hoja de Ruta, Seguimiento y soporte | 2024-05-21 | 10% | 2024-05-21
3 | Consulta de Certificaciones Presupuestarias - Por orden de la dirección se realiza el informe de planificación del sistema SFGPROV | Se realiza el informe de planificación del sistema SFGPROV | 2024-05-22 | 5% | 2024-05-22
4 | Consulta de Certificaciones Presupuestarias - Por orden de la dirección se realiza el informe de planificación del sistema SFGPROV | Se realiza el informe de planificación del sistema SFGPROV | 2024-05-23 | 5% | 2024-05-23
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento,Hoja de ruta | Acompañamiento procesos desarrollo, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-05-24 | 0% | 2024-05-24 | Feriado
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 20-24 Mayo
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 20 al 23 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Consulta de Certificaciones Presupuestarias | Sps de Retrieve, Servicio Retrieve Back | 2024-05-20 | 0% | 2024-05-20
2 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento,Hoja de ruta | Acompañamiento procesos desarrollo, Hoja de Ruta, Seguimiento y soporte | 2024-05-21 | 0% | 2024-05-21
3 | Consulta de Certificaciones Presupuestarias | Retrieve Front | 2024-05-22 | 0% | 2024-05-22
4 | Consulta de Certificaciones Presupuestarias | Sps Update, Servicio Post | 2024-05-23 | 0% | 2024-05-23
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento,Hoja de ruta | Acompañamiento procesos desarrollo, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-05-24 | 0% | 2024-05-24 | Feriado
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe Semana 13-17 Mayo (2)
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 13 al 17 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Consulta de Movimientos Presupuestario | Sps de Retrieve, Servicio Retrieve Back | 2024-05-13 | 100% | 2024-05-13
2 | Consulta de Movimientos Presupuestario | Retrieve Front | 2024-05-14 | 100% | 2024-05-14
3 | Consulta de Movimientos Presupuestario | Sps de Update, Servicio Update Back | 2024-05-15 | 100% | 2024-05-15
4 | Consulta de Movimientos Presupuestario | Update Front | 2024-05-16 | 50% | 2024-05-16
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Acompañamiento procesos desarrollo, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-05-17 | 100% | 2024-05-17
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 13-17 Mayo
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 13 al 17 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Consulta de Movimientos Presupuestario | Sps de Retrieve, Servicio Retrieve Back | 2024-05-13 | 0% | 2024-05-13
2 | Consulta de Movimientos Presupuestario | Retrieve Front | 2024-05-14 | 0% | 2024-05-14
3 | Consulta de Movimientos Presupuestario | Sps de Update, Servicio Update Back | 2024-05-15 | 0% | 2024-05-15
4 | Consulta de Movimientos Presupuestario | Update Front | 2024-05-16 | 0% | 2024-05-16
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Acompañamiento procesos desarrollo, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-05-17 | 0% | 2024-05-17
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe Semana 6-10 Mayo
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 6 al 10 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Analisis de Procesos para Backlog | Revisión general de procesos Presupuesto | 2024-05-06 | 20% | 2024-05-06
2 | Analisis de Procesos para Backlog | Revisión general de procesos Tesorerìa | 2024-05-07 | 20% | 2024-05-07
3 | Analisis de Procesos para Backlog | Revisión general de procesos Contabilidad | 2024-05-08 | 0% | 2024-05-08
4 | Revisión de Hu Presupuesto | Acompañamiento de Hu Presupuesto | 2024-05-09 | 20% | 2024-05-09
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Acompañamiento procesos desarrollo, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-05-10 | Integración | 2024-05-10
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 6-10 Mayo
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 6 al 10 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Analisis de Procesos para Backlog | Revisión general de procesos Presupuesto | 2024-05-06 | 0% | 2024-05-06
2 | Analisis de Procesos para Backlog | Revisión general de procesos Tesorerìa | 2024-05-07 | 0% | 2024-05-07
3 | Analisis de Procesos para Backlog | Revisión general de procesos Contabilidad | 2024-05-08 | 0% | 2024-05-08
4 | Revisión de Hu Presupuesto | Acompañamiento de Hu Presupuesto | 2024-05-09 | 0% | 2024-05-09
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Acompañamiento procesos desarrollo, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-05-10 | 0% | 2024-05-10
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe 29 Abril-3 Mayo (hidden)
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc.
Fechas: | 29 Abril al 3 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Saldos por Período | Procedimientos almacenados | 2024-04-22 | 100% | 2024-04-22
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Saldos por Período | Api-rest CRUD | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-23 | Se asistió a induccion Presupuesto, Contabilidad y Tesorería
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas Masivo | Procedimientos almacenados | 2024-04-24 | 50% | 2024-04-24
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Inactivación Plan Cuentas | Procedimientos y Api-rest CRUD | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-25
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-26 | 0% | 2024-04-26 | No se labora
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 29 Abril-3 Mayo (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 29 Abril al 3 de Mayo 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Saldos por Período | Procedimientos almacenados | 2024-04-22 | 0% | 2024-04-22
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Saldos por Período | Api-rest CRUD | 2024-04-23 | 0% | 2024-04-23
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas Masivo | Procedimientos almacenados | 2024-04-24 | 0% | 2024-04-24
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Inactivación Plan Cuentas | Procedimientos y Api-rest CRUD | 2024-04-25 | 0% | 2024-04-25
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-26 | 0% | 2024-04-26
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe Semana 22-26 Abril (hidden)
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 22 al 26 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-22 | 100% | 2024-04-22 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas Masivo | Api-rest CRUD | 2024-04-23 | 50% | 2024-04-23 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Busqueda de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-24 | 100% | 2024-04-24
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Búsqueda de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-25
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-26 | 100% | 2024-04-26
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 22-26 Abril (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 22 al 26 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-22 | 0% | 2024-04-22 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas Masivo | Api-rest CRUD | 2024-04-23 | 0% | 2024-04-23 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Busqueda de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-24 | 0% | 2024-04-24 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Búsqueda de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-25 | 0% | 2024-04-25 |  | Falta designación del área de tesorería para revisar la funcionalidad
5 | Formatos de Actividades del Proyecto, Seguimiento | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-26 | 0% | 2024-04-26
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe Semana 15-19 Abril (hidden)
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 15 al 17 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Búsquedas por Cuenta | Procedimientos almacenados | 2024-04-15 | 100% | 2024-04-15 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Detalle y Modificación de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-16 | 100% | 2024-04-16 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-18 | 50% | 2024-04-18 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-19 | No se laboró | 2024-04-19
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 15-19 Abril (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 15 al 19 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Búsquedas por Cuenta | Procedimientos almacenados | 2024-04-12 | 0% | 2024-04-12 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Detalle y Modificación de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-13 | 0 | 2024-04-13 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
3 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Procedimientos almacenados | 2024-04-14 | 0 | 2024-04-14 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
4 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas -Creación de Cuentas | Api-rest CRUD | 2024-04-15 | 0 | 2024-04-15 |  | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Seguimiento y soporte | 2024-04-16 | 0 | 2024-04-16
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Informe Semana 8-12 Abril (2) (hidden)
Informe Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 08 al 12 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Modulo Presupuesto-Estructura Partida Gastos- Back | Procedimientos almacenados | 2024-04-08 | 50% | 2024-04-08 | Por parte de la dirección de tecnología se dio prioridad al módulo de tesorería | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Tesoreria-Estructura Plan de Cuentas | Procedimientos almacenados y Api-rest CRUD.Ya no se dio prioridad a Modulo Presupuesto-Estructura Partida Gastos- Back- Api-rest CRUD | 2024-04-09 | 50% | 2024-04-09
3 | Tesoreria- Plan de Cuentas | Api-rest CRUD. Ya no se dio prioridad a Modulo Presupuesto-Estructura Partida Ingresos -Back-Procedimientos almacenados | 2024-04-10 | 50% | 2024-04-10
4 | Tesoreria-Plan de Cuentas | Procedimientos Almacenados. Ya no se dio prioridad a ModuloPresupesto-Tipos Comprobantes-Back-Api-rest CRUD | 2024-04-11 | 50% | 2024-04-11
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Manuales Clonaciòn de Proyecto | 2024-04-12 | 100% | 2024-04-12
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 8-12 Abril (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 08 al 12 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Modulo Presupuesto-Estructura Partida Gastos- Back | Procedimientos almacenados | 2024-04-08 | 60% | 2024-04-08 | Por parte de la dirección de tecnología se dio prioridad al módulo de tesorería | Designado del área de tesorería para revisar la funcionalidad
2 | Modulo Presupuesto-Estructura Partida Gastos- Back | Api-rest CRUD | 2024-04-09 | 0 | 2024-04-09
3 | Modulo Presupuesto-Estructura Partida Ingresos -Back | Procedimientos almacenados | 2024-04-10 | 0 | 2024-04-10
4 | ModuloPresupesto-Tipos Comprobantes-Back | Api-rest CRUD | 2024-04-11 | 0 | 2024-04-11
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Manuales | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-12
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]

## Semana 25-28 Marzo (hidden)
Planificación Semanal
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 25 Mar 2024- 28 Mar 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Demo Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Retrieve Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-25 | 0 | 2024-03-25
2 | Demo Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Update Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-26 | 0 | 2024-03-26
3 | Implementación del Reposito para el Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Create Creación de procedimientos y vistas | 2024-03-27 | 0 | 2024-03-27
4 | Implementación del Reposito para el Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Delete Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-28 | 0 | 2024-03-28

## InformeSemana 25-28 Marzo (hidden)
Informe Actividades
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 25 Mar 2024- 28 Mar 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Demo Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Retrieve Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-25 | 100% | 2024-03-25 | Se realizó también Explicación Perfiles Scrum y asignación de roles | Se requiere formalizar la priorización para empezar una funcionalidad
2 | Demo Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Update Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-26 | 100% | 2024-03-26 | Se realizó también Explicación de uso de git y arquitectura | Se requiere formalizar la priorización para empezar una funcionalidad
3 | Implementación del Reposito para el Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Create Creación de procedimientos y vistas | 2024-03-27 | 100% | 2024-03-27 | Se realizó Distribución de pantallas entre los desarrolladores | Se requiere formalizar la priorización para empezar una funcionalidad
4 | Implementación del Reposito para el Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales | Implementacion CRUD Demo Empresa Delete Creación de procedimientos y vistas Migracion en Front | 2024-03-28 | 100% | 2024-03-28 | Se realizó un estimado de Planificación de las pantallas para el módulo de Inventarios. | Se requiere formalizar la priorización para empezar una funcionalidad

## InformeActSemana 1-5 Abril (hidden)
Informe Actividades
Nombre: | Norma Arcos, Msc
Fechas: | 01 al 05 Abril 2024
Número | Descripción Actividad | Detalle Actividad | Fecha de Inicio | Porcentaje Avance | Fecha Fin | Observaciones | Obstáculos
1 | Documento de Situación Actual y Propuesta de Proyecto | Descripción Tecnología usada y a usar | 2024-04-01 | 100% | 2024-04-01 | Se realizó el Informe de Revisión de Sprint y Estado del Proyecto donde se describe la situacion actual y propuesta para el proyecto
2 | Documento de Estándar de Programación | Formato para Métodos Funciones Procedimientos | 2024-04-02 | 100% | 2024-04-02 | Se realiza modulo de Inventario -Estructura de Código
3 | Manual de Uso de Git para Creacion de Repositorio y ramas | Distribución por directorios | 2024-04-03 | 100% | 2024-04-03 | Se realiza modulo de Inventario -Estructura de Código
4 | Manual para clonación del proyecto en Git | Clonación repositorio Front y por consola | 2024-04-04 | 100% | 2024-04-04 | Se realiza modulo de Inventario - Tipos de Comprobantes
5 | Formatos de Actividades del Proyecto | Historias de Usuario, Actas de Reunión, Manuales | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05